## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 82
TOTAL T. INSTALA | 23151
TOTAL T. VISITADA | 23158
TOTAL FALTAM | 0
TAREFAS D3 | 82
TAREFAS FEITA | 82
TAREFAS PARCIAL | 0
TAREFAS PENDENTE | 0
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
CAV | TAREFAS: 7 ¦ INSTALA: 1849 ¦ VISITADA: 1849 ¦ FALTAM: 0
CHA | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 461 ¦ VISITADA: 461 ¦ FALTAM: 0
PIR | TAREFAS: 54 ¦ INSTALA: 18544 ¦ VISITADA: 18551 ¦ FALTAM: 0
RPE | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 528 ¦ VISITADA: 528 ¦ FALTAM: 0
SPE | TAREFAS: 15 ¦ INSTALA: 1769 ¦ VISITADA: 1769 ¦ FALTAM: 0
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D3 | FEITA: 82

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
CAV | CAV | D3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 1849 | 0 | 0 | 0
CHA | CHA | D3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0
PIR | PIR | D3 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18544 | 18551 | 0 | 861 | 0
RPE | RPE | D3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0
SPE | SPE | D3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 1769 | 0 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6440801 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU061 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 652 | 652 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6440802 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU062 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 467 | 467 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6440805 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU079 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Wagner Aparecido Faria | 76 | 76 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6440807 | FEITA | FINALIZADA | CAVBC06G | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6441034 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU060 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Eduardo Nascimento Oliveira Al | 93 | 93 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6441036 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU060 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 516 | 516 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6445922 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU060 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Wagner Aparecido Faria | 44 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CHA | CHA | 6440809 | FEITA | FINALIZADA | CHABU019 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 395 | 395 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CHA | CHA | 6444772 | FEITA | FINALIZADA | CHABU019 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | GALEANO RESERVA | 40 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CHA | CHA | 6445929 | FEITA | FINALIZADA | CHABU019 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 26 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440829 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC06G | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440831 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR160 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440832 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR161 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440919 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU284 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 772 | 772 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440921 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU285 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | EUGENIO RESERVA | 299 | 299 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440922 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU293 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 989 | 989 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440924 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU402 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 142 | 142 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440925 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU559 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 640 | 640 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440927 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU563 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 1395 | 1395 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440929 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU564 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jose Natalicio Domingues | 1257 | 1257 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440931 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU580 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 386 | 386 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440937 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU660 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 22 | 22 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440944 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU562 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 709 | 709 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440954 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU558 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | JONATA RESERVA | 698 | 698 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440957 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU557 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ITALO SILVA | 641 | 641 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440958 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU389 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | JONATHAS RANDO | 610 | 610 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440960 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU297 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | LUCAS cardoso reserva | 611 | 611 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440962 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU296 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 454 | 454 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440963 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU295 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 562 | 562 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440966 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU294 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Juliana da Silva Silveira | 524 | 524 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440968 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU292 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 1016 | 1016 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440973 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU282 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440989 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU282 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | sidinei benedicto | 201 | 201 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440991 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU282 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 1275 | 1275 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440997 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU291 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | LUCAS NEVES SILVA | 241 | 241 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440998 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU291 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | anselmo reserva | 424 | 424 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6441031 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU288 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 1088 | 1088 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6442021 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU373 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Adao Ribeiro | 76 | 76 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6442022 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU373 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | BRENO HENRIQUE ROSA | 443 | 443 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446684 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR173 | CONTROLE | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446697 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU563 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 |  |  | 12 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446698 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU627 | CONTROLE | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | sidinei benedicto | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446713 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU558 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 74 | 74 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446717 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU292 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 118 | 118 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446759 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU288 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 48 | 48 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446761 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU557 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 19 | 19 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446772 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU295 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 91 | 91 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446775 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU389 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446778 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU293 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 67 | 67 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446859 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU373 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 33 | 33 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446873 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU282 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 38 | 38 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446877 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU296 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6450382 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC06G | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6450451 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | FABIANA BARBOSA | 291 | 291 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6451372 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU296 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 26 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6452169 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 31 | 31 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6453342 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 110 | 110 | 0 | 100 | 1 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6453345 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 125 | 125 | 0 | 100 | 4 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6453961 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | GALEANO RESERVA | 260 | 260 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6454282 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR160 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6454283 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC06G | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6455219 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | CONTINGENCIA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 56 | 56 | 0 | 100 | 56 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440918 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | JOALYSSON DOS SANTOS | 1534 | 1536 | 0 | 100.13 | 800 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6450450 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | FABIANA BARBOSA | 1 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | RPE | RPE | 6440827 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU021 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 517 | 517 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | RPE | RPE | 6445932 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU021 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | EUGENIO RESERVA | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | RPE | RPE | 6445933 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU018 | CONTROLE | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | EUGENIO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440812 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU080 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 281 | 281 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440813 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU064 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 286 | 286 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440814 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU065 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Adao Ribeiro | 219 | 219 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440815 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU100 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 161 | 161 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440820 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU077 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 165 | 165 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440821 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU061 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Marcelo Davi Macedo | 191 | 191 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440822 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU063 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 294 | 294 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440915 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU076 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | GALEANO RESERVA | 118 | 118 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440916 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU062 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6443368 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU080 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6443805 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU065 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Adao Ribeiro | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6444202 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU064 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6444771 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU076 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6445939 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU061 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6452980 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU063 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0

## CAV_CAV
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6440801 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU061 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 652 | 652 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6440802 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU062 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 467 | 467 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6440805 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU079 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Wagner Aparecido Faria | 76 | 76 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6440807 | FEITA | FINALIZADA | CAVBC06G | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6441034 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU060 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Eduardo Nascimento Oliveira Al | 93 | 93 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6441036 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU060 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 516 | 516 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CAV | CAV | 6445922 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU060 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Wagner Aparecido Faria | 44 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0

## CHA_CHA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D3 | 27/04/2026 | CHA | CHA | 6440809 | FEITA | FINALIZADA | CHABU019 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 395 | 395 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CHA | CHA | 6444772 | FEITA | FINALIZADA | CHABU019 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | GALEANO RESERVA | 40 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | CHA | CHA | 6445929 | FEITA | FINALIZADA | CHABU019 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 26 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0

## PIR_PIR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440829 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC06G | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440831 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR160 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440832 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR161 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440919 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU284 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 772 | 772 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440921 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU285 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | EUGENIO RESERVA | 299 | 299 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440922 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU293 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 989 | 989 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440924 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU402 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 142 | 142 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440925 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU559 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 640 | 640 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440927 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU563 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 1395 | 1395 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440929 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU564 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jose Natalicio Domingues | 1257 | 1257 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440931 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU580 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 386 | 386 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440937 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU660 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 22 | 22 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440944 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU562 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 709 | 709 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440954 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU558 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | JONATA RESERVA | 698 | 698 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440957 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU557 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ITALO SILVA | 641 | 641 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440958 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU389 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | JONATHAS RANDO | 610 | 610 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440960 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU297 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | LUCAS cardoso reserva | 611 | 611 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440962 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU296 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 454 | 454 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440963 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU295 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 562 | 562 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440966 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU294 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Juliana da Silva Silveira | 524 | 524 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440968 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU292 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 1016 | 1016 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440973 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU282 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440989 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU282 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | sidinei benedicto | 201 | 201 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440991 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU282 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 1275 | 1275 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440997 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU291 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | LUCAS NEVES SILVA | 241 | 241 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440998 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU291 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | anselmo reserva | 424 | 424 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6441031 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU288 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 1088 | 1088 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6442021 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU373 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Adao Ribeiro | 76 | 76 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6442022 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU373 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | BRENO HENRIQUE ROSA | 443 | 443 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446684 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR173 | CONTROLE | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446697 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU563 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 |  |  | 12 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446698 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU627 | CONTROLE | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | sidinei benedicto | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446713 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU558 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 74 | 74 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446717 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU292 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 118 | 118 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446759 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU288 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 48 | 48 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446761 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU557 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 19 | 19 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446772 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU295 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 91 | 91 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446775 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU389 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446778 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU293 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 67 | 67 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446859 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU373 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 33 | 33 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446873 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU282 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 38 | 38 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6446877 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU296 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6450382 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC06G | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6450451 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | FABIANA BARBOSA | 291 | 291 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6451372 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU296 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 26 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6452169 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 31 | 31 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6453342 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 110 | 110 | 0 | 100 | 1 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6453345 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 125 | 125 | 0 | 100 | 4 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6453961 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | GALEANO RESERVA | 260 | 260 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6454282 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR160 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6454283 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC06G | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6455219 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | CONTINGENCIA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 56 | 56 | 0 | 100 | 56 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6440918 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | JOALYSSON DOS SANTOS | 1534 | 1536 | 0 | 100.13 | 800 | 0
D3 | 27/04/2026 | PIR | PIR | 6450450 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU283 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | FABIANA BARBOSA | 1 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0

## RPE_RPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D3 | 27/04/2026 | RPE | RPE | 6440827 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU021 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 517 | 517 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | RPE | RPE | 6445932 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU021 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | EUGENIO RESERVA | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | RPE | RPE | 6445933 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU018 | CONTROLE | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | EUGENIO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0

## SPE_SPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440812 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU080 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 281 | 281 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440813 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU064 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 286 | 286 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440814 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU065 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Adao Ribeiro | 219 | 219 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440815 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU100 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 161 | 161 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440820 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU077 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 165 | 165 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440821 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU061 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Marcelo Davi Macedo | 191 | 191 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440822 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU063 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 294 | 294 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440915 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU076 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | GALEANO RESERVA | 118 | 118 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6440916 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU062 | PERIODICA | P | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6443368 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU080 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6443805 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU065 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Adao Ribeiro | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6444202 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU064 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6444771 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU076 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6445939 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU061 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0
D3 | 27/04/2026 | SPE | SPE | 6452980 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU063 | PERIODICA | R | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0