## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 56
TOTAL T. INSTALA | 18095
TOTAL T. VISITADA | 17197
TOTAL FALTAM | 898
TAREFAS D1 | 56
TAREFAS FEITA | 36
TAREFAS PARCIAL | 6
TAREFAS PENDENTE | 14
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
CAV | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 1163 ¦ VISITADA: 1163 ¦ FALTAM: 0
CHA | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 545 ¦ VISITADA: 517 ¦ FALTAM: 28
PIR | TAREFAS: 28 ¦ INSTALA: 14306 ¦ VISITADA: 13503 ¦ FALTAM: 803
RPE | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 828 ¦ VISITADA: 816 ¦ FALTAM: 12
SAL | TAREFAS: 2 ¦ INSTALA: 80 ¦ VISITADA: 74 ¦ FALTAM: 6
SPE | TAREFAS: 17 ¦ INSTALA: 1173 ¦ VISITADA: 1124 ¦ FALTAM: 49
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D1 | FEITA: 36 ¦ PARCIAL: 6 ¦ PENDENTE: 14

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
CAV | CAV | D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 0
CHA | CHA | D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 545 | 517 | 28 | 0 | 0
PIR | PIR | D1 | 28 | 19 | 1 | 8 | 0 | 14306 | 13503 | 803 | 1 | 0
RPE | RPE | D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 828 | 816 | 12 | 0 | 0
SAL | SAL | D1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 74 | 6 | 0 | 0
SPE | SPE | D1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1173 | 1124 | 49 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460326 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 359 | 359 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460328 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU010 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 457 | 457 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460330 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 347 | 347 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462861 | FEITA | FINALIZADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 288 | 288 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462872 | FEITA | FINALIZADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 229 | 229 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6467122 | PENDENTE | DESPACHADA | CHABU002 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460561 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU368 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 791 | 791 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460564 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU042 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 1006 | 1006 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460567 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU023 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460568 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU619 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 479 | 479 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460569 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU032 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 555 | 555 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460571 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU038 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 1421 | 1421 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460573 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 957 | 957 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460684 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU034 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATHAS RANDO | 646 | 646 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460687 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU035 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 737 | 737 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460692 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU039 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 517 | 517 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460694 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU041 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATA RESERVA | 812 | 812 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460699 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU040 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 907 | 907 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460702 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU387 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ITALO SILVA | 1015 | 1015 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460703 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU422 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 759 | 759 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460706 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU632 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 860 | 860 | 0 | 100 | 1 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460709 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU616 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 660 | 660 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461266 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 392 | 392 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461385 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 422 | 422 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464972 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU280 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464017 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU037 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS NEVES SILVA | 771 | 557 | 214 | 72.24 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460566 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467860 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU038 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467863 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU039 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467874 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU023 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467882 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU034 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | sidinei benedicto | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467884 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU037 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Mauro Fernando mantuan | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467886 | PENDENTE | CRIADA | PIRBU576 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467888 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU012 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Mauro Fernando mantuan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460346 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU003 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 468 | 468 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460347 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU029 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCA KELLY BARROS GOMES | 348 | 348 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6467095 | PENDENTE | CRIADA | RPEBU003 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | GALEANO RESERVA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460358 | FEITA | FINALIZADA | SALBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460329 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 73 | 67 | 6 | 91.78 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460325 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 220 | 220 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460352 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU089 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 209 | 209 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460365 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460369 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460423 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 247 | 247 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460519 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460520 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460521 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU083 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 120 | 120 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6465394 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU005 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460327 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR050 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 36 | 17 | 19 | 47.22 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460355 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU086 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 22 | 13 | 9 | 59.09 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460334 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 232 | 224 | 8 | 96.55 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460336 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR051 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 66 | 64 | 2 | 96.97 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460339 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR063 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460341 | PENDENTE | CRIADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460363 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6465938 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU083 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0

## CAV_CAV
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460326 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 359 | 359 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460328 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU010 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 457 | 457 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460330 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 347 | 347 | 0 | 100 | 0 | 0

## CHA_CHA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462861 | FEITA | FINALIZADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 288 | 288 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462872 | FEITA | FINALIZADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 229 | 229 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6467122 | PENDENTE | DESPACHADA | CHABU002 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0

## PIR_PIR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460561 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU368 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 791 | 791 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460564 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU042 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 1006 | 1006 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460567 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU023 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460568 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU619 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 479 | 479 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460569 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU032 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 555 | 555 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460571 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU038 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 1421 | 1421 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460573 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 957 | 957 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460684 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU034 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATHAS RANDO | 646 | 646 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460687 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU035 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 737 | 737 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460692 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU039 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 517 | 517 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460694 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU041 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATA RESERVA | 812 | 812 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460699 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU040 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 907 | 907 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460702 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU387 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ITALO SILVA | 1015 | 1015 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460703 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU422 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 759 | 759 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460706 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU632 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 860 | 860 | 0 | 100 | 1 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460709 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU616 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 660 | 660 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461266 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 392 | 392 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461385 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 422 | 422 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464972 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU280 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464017 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU037 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS NEVES SILVA | 771 | 557 | 214 | 72.24 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460566 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467860 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU038 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467863 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU039 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467874 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU023 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467882 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU034 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | sidinei benedicto | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467884 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU037 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Mauro Fernando mantuan | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467886 | PENDENTE | CRIADA | PIRBU576 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6467888 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU012 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Mauro Fernando mantuan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## RPE_RPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460346 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU003 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 468 | 468 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460347 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU029 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCA KELLY BARROS GOMES | 348 | 348 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6467095 | PENDENTE | CRIADA | RPEBU003 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | GALEANO RESERVA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0

## SAL_SAL
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460358 | FEITA | FINALIZADA | SALBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460329 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 73 | 67 | 6 | 91.78 | 0 | 0

## SPE_SPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460325 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 220 | 220 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460352 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU089 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 209 | 209 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460365 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460369 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460423 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 247 | 247 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460519 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460520 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460521 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU083 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 120 | 120 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6465394 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU005 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460327 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR050 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 36 | 17 | 19 | 47.22 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460355 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU086 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 22 | 13 | 9 | 59.09 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460334 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 232 | 224 | 8 | 96.55 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460336 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR051 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 66 | 64 | 2 | 96.97 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460339 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR063 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460341 | PENDENTE | CRIADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460363 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6465938 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU083 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0