## RESUMO_GERAL
BASE | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL
AMERICANA | D0 | 77 | 19 | 35 | 23 | 0
PIRACICABA | D0 | 49 | 18 | 18 | 13 | 0

## DETALHE_MUNICIPIO
BASE | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM
AMERICANA | AME | AMERICANA | D0 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6577 | 2984 | 3593
AMERICANA | COS | COSMÓPOLIS | D0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 463 | 411 | 52
AMERICANA | HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 9374 | 6402 | 2972
AMERICANA | MTM | MONTE MOR | D0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2391 | 1035 | 1356
AMERICANA | NOO | NOVA ODESSA | D0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5459 | 1367 | 4092
AMERICANA | PAU | PAULÍNIA | D0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3530 | 470 | 3060
AMERICANA | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4631 | 3533 | 1098
AMERICANA | SUM | SUMARÉ | D0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6555 | 4085 | 2470
PIRACICABA | CAV | CAV | D0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1161 | 785 | 376
PIRACICABA | CHA | CHA | D0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 922 | 551 | 371
PIRACICABA | PIR | PIR | D0 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 9484 | 8172 | 1312
PIRACICABA | RPE | RPE | D0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495 | 419 | 76
PIRACICABA | SAL | SAL | D0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 295 | 198 | 97
PIRACICABA | SPE | SPE | D0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1780 | 1653 | 127

## AMERICANA
BASE | NÍVEL | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM
AMERICANA | TOTAL BASE | TOTAL | TOTAL DA BASE | D0 | 77 | 19 | 35 | 23 | 0 | 38980 | 20287 | 18693
AMERICANA | MUNICÍPIO | AME | AMERICANA | D0 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6577 | 2984 | 3593
AMERICANA | MUNICÍPIO | COS | COSMÓPOLIS | D0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 463 | 411 | 52
AMERICANA | MUNICÍPIO | HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 9374 | 6402 | 2972
AMERICANA | MUNICÍPIO | MTM | MONTE MOR | D0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2391 | 1035 | 1356
AMERICANA | MUNICÍPIO | NOO | NOVA ODESSA | D0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5459 | 1367 | 4092
AMERICANA | MUNICÍPIO | PAU | PAULÍNIA | D0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3530 | 470 | 3060
AMERICANA | MUNICÍPIO | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4631 | 3533 | 1098
AMERICANA | MUNICÍPIO | SUM | SUMARÉ | D0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6555 | 4085 | 2470

## PIRACICABA
BASE | NÍVEL | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM
PIRACICABA | TOTAL BASE | TOTAL | TOTAL DA BASE | D0 | 49 | 18 | 18 | 13 | 0 | 14137 | 11778 | 2359
PIRACICABA | MUNICÍPIO | CAV | CAV | D0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1161 | 785 | 376
PIRACICABA | MUNICÍPIO | CHA | CHA | D0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 922 | 551 | 371
PIRACICABA | MUNICÍPIO | PIR | PIR | D0 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 9484 | 8172 | 1312
PIRACICABA | MUNICÍPIO | RPE | RPE | D0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495 | 419 | 76
PIRACICABA | MUNICÍPIO | SAL | SAL | D0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 295 | 198 | 97
PIRACICABA | MUNICÍPIO | SPE | SPE | D0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1780 | 1653 | 127

## TAREFAS_CONSOLIDADAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB | BASE | PERÍODO
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457590 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 817 | 817 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457630 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 197 | 197 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457645 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 285 | 285 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457874 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU256 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 123 | 56 | 67 | 45.53 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457699 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Mendes Alves | 228 | 109 | 119 | 47.81 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459172 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Wagner Aparecido Faria | 679 | 351 | 328 | 51.69 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457595 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Celio Aparecido Dovigo | 840 | 504 | 336 | 60 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457587 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 689 | 665 | 24 | 96.52 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457704 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Roberto Alves | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457707 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU009 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457710 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457947 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU280 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459173 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454806 | FEITA | FINALIZADA | COSBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 202 | 202 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454803 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 261 | 209 | 52 | 80.08 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455285 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 411 | 411 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455333 | FEITA | FINALIZADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Leticia Luiz Martins Oliveira | 367 | 367 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457030 | FEITA | FINALIZADA | HORBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 312 | 312 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457050 | FEITA | FINALIZADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 349 | 349 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460551 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455412 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON NOVAES DO NASCIMENTO | 880 | 243 | 637 | 27.61 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457054 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 775 | 347 | 428 | 44.77 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455273 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU150 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 875 | 434 | 441 | 49.6 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455330 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU184 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 569 | 379 | 190 | 66.61 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455266 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 769 | 557 | 212 | 72.43 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455247 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 691 | 555 | 136 | 80.32 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455301 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU143 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 1042 | 852 | 190 | 81.77 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455409 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 672 | 636 | 36 | 94.64 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455318 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU190 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 970 | 959 | 11 | 98.87 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457047 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461422 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455472 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 156 | 14 | 142 | 8.97 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6457062 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 470 | 257 | 213 | 54.68 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455572 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU069 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | João victor de almeida | 652 | 594 | 58 | 91.1 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455483 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU066 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 176 | 170 | 6 | 96.59 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455462 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU063 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455484 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBC04G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455505 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457861 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 687 | 224 | 463 | 32.61 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457913 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TIAGO MEIRELES DE OLIVEIRA | 696 | 405 | 291 | 58.19 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457849 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 762 | 738 | 24 | 96.85 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457450 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457830 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU058 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jonathan A Toledo | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457876 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457943 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU045 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adonias Fernandes De Souza NOV | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6460868 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457071 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU135 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 223 | 156 | 67 | 69.96 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457097 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 425 | 314 | 111 | 73.88 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457070 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457095 | PENDENTE | CRIADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renailton Santiago de Oliveira | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457102 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6459063 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1416 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455582 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 520 | 520 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455609 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Isler | 712 | 712 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455715 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU166 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 130 | 130 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460735 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461069 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455603 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 625 | 126 | 499 | 20.16 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455589 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 482 | 207 | 275 | 42.95 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461073 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 4 | 1 | 80 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455593 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 858 | 707 | 151 | 82.4 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455614 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU156 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 684 | 591 | 93 | 86.4 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455611 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 540 | 534 | 6 | 98.89 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455578 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Enoque Suave De Andrade | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454834 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 106 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454844 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 17 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454851 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 470 | 470 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456777 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 194 | 194 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456786 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 260 | 260 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456760 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 671 | 310 | 361 | 46.2 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454865 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU234 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 1178 | 828 | 350 | 70.29 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456763 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 590 | 430 | 160 | 72.88 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454869 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU228 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 892 | 862 | 30 | 96.64 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454837 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Maycon Soares provisório | 615 | 608 | 7 | 98.86 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454846 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456764 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456792 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458721 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 427 | 427 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458723 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 391 | 358 | 33 | 91.56 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458722 | PENDENTE | DESPACHADA | CAVBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458725 | FEITA | FINALIZADA | CHABU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458726 | FEITA | FINALIZADA | CHABU023 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 394 | 394 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458727 | PARCIAL | DESPACHADA | CHABU025 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 525 | 154 | 371 | 29.33 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458759 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 398 | 398 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458760 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 651 | 651 | 0 | 100 | 1 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458762 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 542 | 542 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458764 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU014 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ITALO SILVA | 774 | 774 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458766 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU404 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 958 | 958 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458768 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU418 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JONATA RESERVA | 533 | 533 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458769 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU420 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 525 | 525 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458770 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU016 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 410 | 410 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458864 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 275 | 275 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458800 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU010 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 516 | 76 | 440 | 14.73 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458799 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU017 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 311 | 207 | 104 | 66.56 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458765 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU015 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 626 | 467 | 159 | 74.6 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458867 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU634 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 376 | 283 | 93 | 75.27 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458775 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU017 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 632 | 494 | 138 | 78.16 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458863 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU403 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 560 | 447 | 113 | 79.82 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458763 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU012 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 591 | 557 | 34 | 94.25 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458767 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU405 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 600 | 575 | 25 | 95.83 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458753 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR120 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458754 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458755 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBC08G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458756 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461435 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU015 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461439 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU418 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461444 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU403 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | sidinei benedicto | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461445 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU011 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | RPE | RPE | 6458728 | PARCIAL | DESPACHADA | RPEBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 495 | 419 | 76 | 84.65 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458748 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 20 | 13 | 7 | 65 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458750 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR034 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 225 | 185 | 40 | 82.22 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458749 | PENDENTE | DESPACHADA | SALBR030 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458751 | PENDENTE | DESPACHADA | SALBR002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458730 | FEITA | FINALIZADA | SPEBR064 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 126 | 126 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458731 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 324 | 324 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458735 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 351 | 351 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458736 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU087 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 404 | 404 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458742 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458744 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458729 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 39 | 1 | 38 | 2.56 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458734 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU081 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GALEANO RESERVA | 116 | 51 | 65 | 43.97 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458747 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 106 | 95 | 11 | 89.62 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458733 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU082 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 123 | 118 | 5 | 95.93 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458732 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU078 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 166 | 163 | 3 | 98.19 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458739 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458741 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026