## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 52
TOTAL T. INSTALA | 14157
TOTAL T. VISITADA | 13584
TOTAL FALTAM | 573
TAREFAS D0 | 52
TAREFAS FEITA | 40
TAREFAS PARCIAL | 6
TAREFAS PENDENTE | 6
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
CAV | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 1161 ¦ VISITADA: 1161 ¦ FALTAM: 0
CHA | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 922 ¦ VISITADA: 716 ¦ FALTAM: 206
PIR | TAREFAS: 26 ¦ INSTALA: 9484 ¦ VISITADA: 9214 ¦ FALTAM: 270
RPE | TAREFAS: 1 ¦ INSTALA: 495 ¦ VISITADA: 495 ¦ FALTAM: 0
SAL | TAREFAS: 4 ¦ INSTALA: 295 ¦ VISITADA: 223 ¦ FALTAM: 72
SPE | TAREFAS: 15 ¦ INSTALA: 1800 ¦ VISITADA: 1775 ¦ FALTAM: 25
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D0 | FEITA: 40 ¦ PARCIAL: 6 ¦ PENDENTE: 6

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
CAV | CAV | D0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 1161 | 0 | 0 | 0
CHA | CHA | D0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 922 | 716 | 206 | 0 | 0
PIR | PIR | D0 | 26 | 20 | 2 | 4 | 0 | 9484 | 9214 | 270 | 1 | 0
RPE | RPE | D0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0
SAL | SAL | D0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 295 | 223 | 72 | 0 | 0
SPE | SPE | D0 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1800 | 1775 | 25 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458721 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 427 | 427 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458722 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 343 | 343 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458723 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 391 | 391 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458725 | FEITA | FINALIZADA | CHABU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458726 | FEITA | FINALIZADA | CHABU023 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 394 | 394 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458727 | PARCIAL | DESPACHADA | CHABU025 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 525 | 319 | 206 | 60.76 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458753 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR120 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458759 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 398 | 398 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458760 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 651 | 651 | 0 | 100 | 1 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458762 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 542 | 542 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458763 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU012 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 591 | 591 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458764 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU014 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ITALO SILVA | 774 | 774 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458765 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU015 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 626 | 626 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458766 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU404 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 958 | 958 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458767 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU405 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 600 | 600 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458768 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU418 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JONATA RESERVA | 533 | 533 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458769 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU420 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 525 | 525 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458770 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU016 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 410 | 410 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458775 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU017 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 632 | 632 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458800 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU406 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 302 | 302 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458863 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 560 | 560 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458864 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 275 | 275 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458867 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU634 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 376 | 376 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461439 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU418 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 39 | 39 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461444 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | sidinei benedicto | 46 | 46 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461445 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU011 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 54 | 54 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461435 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU015 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 55 | 22 | 33 | 40 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458799 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU017 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 311 | 299 | 12 | 96.14 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458754 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458755 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBC08G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458756 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6462956 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU010 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | BRENO HENRIQUE ROSA | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | RPE | RPE | 6458728 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 495 | 495 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458749 | FEITA | FINALIZADA | SALBR030 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458748 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 20 | 17 | 3 | 85 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458750 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR034 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 225 | 204 | 21 | 90.67 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458751 | PENDENTE | DESPACHADA | SALBR002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458729 | FEITA | FINALIZADA | SPEBR062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 39 | 39 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458730 | FEITA | FINALIZADA | SPEBR064 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 126 | 126 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458731 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 324 | 324 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458732 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU078 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 166 | 166 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458733 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU082 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 123 | 123 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458734 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU081 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GALEANO RESERVA | 116 | 116 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458735 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 351 | 351 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458736 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU087 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 404 | 404 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458739 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458741 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458742 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458744 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6461778 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU081 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GALEANO RESERVA | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458747 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 106 | 95 | 11 | 89.62 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6462032 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU082 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0

## CAV_CAV
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458721 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 427 | 427 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458722 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 343 | 343 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458723 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 391 | 391 | 0 | 100 | 0 | 0

## CHA_CHA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458725 | FEITA | FINALIZADA | CHABU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458726 | FEITA | FINALIZADA | CHABU023 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 394 | 394 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458727 | PARCIAL | DESPACHADA | CHABU025 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 525 | 319 | 206 | 60.76 | 0 | 0

## PIR_PIR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458753 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR120 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458759 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 398 | 398 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458760 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 651 | 651 | 0 | 100 | 1 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458762 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 542 | 542 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458763 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU012 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 591 | 591 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458764 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU014 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ITALO SILVA | 774 | 774 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458765 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU015 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 626 | 626 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458766 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU404 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 958 | 958 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458767 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU405 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 600 | 600 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458768 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU418 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JONATA RESERVA | 533 | 533 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458769 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU420 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 525 | 525 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458770 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU016 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 410 | 410 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458775 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU017 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 632 | 632 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458800 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU406 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 302 | 302 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458863 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 560 | 560 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458864 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 275 | 275 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458867 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU634 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 376 | 376 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461439 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU418 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 39 | 39 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461444 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | sidinei benedicto | 46 | 46 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461445 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU011 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 54 | 54 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461435 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU015 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 55 | 22 | 33 | 40 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458799 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU017 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 311 | 299 | 12 | 96.14 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458754 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458755 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBC08G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458756 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6462956 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU010 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | BRENO HENRIQUE ROSA | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0

## RPE_RPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | RPE | RPE | 6458728 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 495 | 495 | 0 | 100 | 0 | 0

## SAL_SAL
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458749 | FEITA | FINALIZADA | SALBR030 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458748 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 20 | 17 | 3 | 85 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458750 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR034 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 225 | 204 | 21 | 90.67 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458751 | PENDENTE | DESPACHADA | SALBR002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0

## SPE_SPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458729 | FEITA | FINALIZADA | SPEBR062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 39 | 39 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458730 | FEITA | FINALIZADA | SPEBR064 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 126 | 126 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458731 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 324 | 324 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458732 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU078 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 166 | 166 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458733 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU082 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 123 | 123 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458734 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU081 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GALEANO RESERVA | 116 | 116 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458735 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 351 | 351 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458736 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU087 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 404 | 404 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458739 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458741 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458742 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458744 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6461778 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU081 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GALEANO RESERVA | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458747 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 106 | 95 | 11 | 89.62 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6462032 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU082 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0