## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 46
TOTAL T. INSTALA | 17463
TOTAL T. VISITADA | 11717
TOTAL FALTAM | 5746
TAREFAS D0 | 46
TAREFAS FEITA | 6
TAREFAS PARCIAL | 29
TAREFAS PENDENTE | 11
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
CAV | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 1163 ¦ VISITADA: 741 ¦ FALTAM: 422
CHA | TAREFAS: 2 ¦ INSTALA: 517 ¦ VISITADA: 495 ¦ FALTAM: 22
PIR | TAREFAS: 21 ¦ INSTALA: 13722 ¦ VISITADA: 9089 ¦ FALTAM: 4633
RPE | TAREFAS: 2 ¦ INSTALA: 816 ¦ VISITADA: 643 ¦ FALTAM: 173
SAL | TAREFAS: 2 ¦ INSTALA: 80 ¦ VISITADA: 34 ¦ FALTAM: 46
SPE | TAREFAS: 16 ¦ INSTALA: 1165 ¦ VISITADA: 715 ¦ FALTAM: 450
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D0 | FEITA: 6 ¦ PARCIAL: 29 ¦ PENDENTE: 11

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
CAV | CAV | D0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1163 | 741 | 422 | 0 | 0
CHA | CHA | D0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 517 | 495 | 22 | 0 | 0
PIR | PIR | D0 | 21 | 3 | 16 | 2 | 0 | 13722 | 9089 | 4633 | 1 | 0
RPE | RPE | D0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 816 | 643 | 173 | 0 | 0
SAL | SAL | D0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 34 | 46 | 0 | 0
SPE | SPE | D0 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1165 | 715 | 450 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460328 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU010 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 457 | 396 | 61 | 86.65 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460330 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 347 | 345 | 2 | 99.42 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460326 | PENDENTE | DESPACHADA | CAVBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462872 | FEITA | FINALIZADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 229 | 229 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462861 | PARCIAL | DESPACHADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 288 | 266 | 22 | 92.36 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460567 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU023 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460706 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU632 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 860 | 860 | 0 | 100 | 1 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464972 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU280 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464017 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU037 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS NEVES SILVA | 771 | 242 | 529 | 31.39 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460684 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU034 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATHAS RANDO | 646 | 206 | 440 | 31.89 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460709 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU616 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 660 | 234 | 426 | 35.45 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460699 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU040 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 907 | 356 | 551 | 39.25 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460702 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU387 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ITALO SILVA | 1015 | 511 | 504 | 50.34 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460561 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU368 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 791 | 540 | 251 | 68.27 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460569 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU032 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 555 | 383 | 172 | 69.01 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461266 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 392 | 281 | 111 | 71.68 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460564 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU042 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 1006 | 725 | 281 | 72.07 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460694 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU041 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATA RESERVA | 812 | 603 | 209 | 74.26 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460703 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU422 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 759 | 582 | 177 | 76.68 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460687 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU035 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 737 | 570 | 167 | 77.34 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460571 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU038 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 1421 | 1185 | 236 | 83.39 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460573 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 957 | 860 | 97 | 89.86 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460692 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU039 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 517 | 465 | 52 | 89.94 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460568 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU619 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 479 | 476 | 3 | 99.37 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460566 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461385 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460346 | PARCIAL | DESPACHADA | RPEBU003 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 468 | 336 | 132 | 71.79 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460347 | PARCIAL | DESPACHADA | RPEBU029 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCA KELLY BARROS GOMES | 348 | 307 | 41 | 88.22 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460358 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460329 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 73 | 33 | 40 | 45.21 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460423 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 247 | 247 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460519 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460355 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU086 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 22 | 2 | 20 | 9.09 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460327 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR050 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 36 | 5 | 31 | 13.89 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460521 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU083 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 120 | 30 | 90 | 25 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460352 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU089 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 209 | 153 | 56 | 73.21 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460336 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR051 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 66 | 63 | 3 | 95.45 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460325 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 220 | 214 | 6 | 97.27 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460334 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460339 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR063 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460341 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460363 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460365 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460369 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460520 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6465394 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU005 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## CAV_CAV
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460328 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU010 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 457 | 396 | 61 | 86.65 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460330 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 347 | 345 | 2 | 99.42 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460326 | PENDENTE | DESPACHADA | CAVBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0

## CHA_CHA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462872 | FEITA | FINALIZADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 229 | 229 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462861 | PARCIAL | DESPACHADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 288 | 266 | 22 | 92.36 | 0 | 0

## PIR_PIR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460567 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU023 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460706 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU632 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 860 | 860 | 0 | 100 | 1 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464972 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU280 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464017 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU037 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS NEVES SILVA | 771 | 242 | 529 | 31.39 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460684 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU034 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATHAS RANDO | 646 | 206 | 440 | 31.89 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460709 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU616 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 660 | 234 | 426 | 35.45 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460699 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU040 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 907 | 356 | 551 | 39.25 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460702 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU387 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ITALO SILVA | 1015 | 511 | 504 | 50.34 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460561 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU368 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 791 | 540 | 251 | 68.27 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460569 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU032 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 555 | 383 | 172 | 69.01 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461266 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 392 | 281 | 111 | 71.68 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460564 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU042 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 1006 | 725 | 281 | 72.07 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460694 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU041 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATA RESERVA | 812 | 603 | 209 | 74.26 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460703 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU422 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 759 | 582 | 177 | 76.68 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460687 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU035 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 737 | 570 | 167 | 77.34 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460571 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU038 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 1421 | 1185 | 236 | 83.39 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460573 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 957 | 860 | 97 | 89.86 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460692 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU039 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 517 | 465 | 52 | 89.94 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460568 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU619 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 479 | 476 | 3 | 99.37 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460566 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461385 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0

## RPE_RPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460346 | PARCIAL | DESPACHADA | RPEBU003 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 468 | 336 | 132 | 71.79 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460347 | PARCIAL | DESPACHADA | RPEBU029 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCA KELLY BARROS GOMES | 348 | 307 | 41 | 88.22 | 0 | 0

## SAL_SAL
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460358 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460329 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 73 | 33 | 40 | 45.21 | 0 | 0

## SPE_SPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460423 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 247 | 247 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460519 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460355 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU086 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 22 | 2 | 20 | 9.09 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460327 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR050 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 36 | 5 | 31 | 13.89 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460521 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU083 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 120 | 30 | 90 | 25 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460352 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU089 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 209 | 153 | 56 | 73.21 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460336 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR051 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 66 | 63 | 3 | 95.45 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460325 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 220 | 214 | 6 | 97.27 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460334 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460339 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR063 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460341 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460363 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460365 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460369 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460520 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6465394 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU005 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0