## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 54
TOTAL T. INSTALA | 30505
TOTAL T. VISITADA | 13589
TOTAL FALTAM | 16916
TAREFAS D0 | 54
TAREFAS FEITA | 6
TAREFAS PARCIAL | 29
TAREFAS PENDENTE | 19
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
AMERICANA | TAREFAS: 10 ¦ INSTALA: 6434 ¦ VISITADA: 1590 ¦ FALTAM: 4844
COSMÓPOLIS | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 1503 ¦ VISITADA: 1480 ¦ FALTAM: 23
HORTOLÂNDIA | TAREFAS: 7 ¦ INSTALA: 5527 ¦ VISITADA: 2664 ¦ FALTAM: 2863
MONTE MOR | TAREFAS: 7 ¦ INSTALA: 3021 ¦ VISITADA: 392 ¦ FALTAM: 2629
NOVA ODESSA | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 1937 ¦ VISITADA: 699 ¦ FALTAM: 1238
PAULÍNIA | TAREFAS: 4 ¦ INSTALA: 1678 ¦ VISITADA: 176 ¦ FALTAM: 1502
SANTA BÁRBARA DO OESTE | TAREFAS: 9 ¦ INSTALA: 4080 ¦ VISITADA: 3374 ¦ FALTAM: 706
SUMARÉ | TAREFAS: 11 ¦ INSTALA: 6325 ¦ VISITADA: 3214 ¦ FALTAM: 3111
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D0 | FEITA: 6 ¦ PARCIAL: 29 ¦ PENDENTE: 19

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
AME | AMERICANA | D0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6434 | 1590 | 4844 | 0 | 0
COS | COSMÓPOLIS | D0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1503 | 1480 | 23 | 0 | 0
HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5527 | 2664 | 2863 | 0 | 0
MTM | MONTE MOR | D0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3021 | 392 | 2629 | 0 | 0
NOO | NOVA ODESSA | D0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1937 | 699 | 1238 | 0 | 0
PAU | PAULÍNIA | D0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1678 | 176 | 1502 | 0 | 0
SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4080 | 3374 | 706 | 0 | 0
SUM | SUMARÉ | D0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6325 | 3214 | 3111 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461029 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 700 | 700 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463660 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 594 | 384 | 210 | 64.65 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460897 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 534 | 506 | 28 | 94.76 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460965 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461013 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461831 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Roberto Alves | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461999 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462011 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462023 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463444 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 04/05/2026 |  | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460196 | FEITA | FINALIZADA | COSBU072 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Nelson Luiz Cardozo | 655 | 655 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460282 | FEITA | FINALIZADA | COSBU059 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 534 | 534 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460278 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 314 | 291 | 23 | 92.68 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460130 | FEITA | FINALIZADA | HORBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 440 | 440 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460126 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 1124 | 327 | 797 | 29.09 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460092 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 629 | 291 | 338 | 46.26 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460122 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 1411 | 850 | 561 | 60.24 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461172 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1060 | 756 | 304 | 71.32 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460120 | PENDENTE | CRIADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460124 | PENDENTE | CRIADA | HORBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460193 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU007 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 778 | 32 | 746 | 4.11 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460173 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 514 | 80 | 434 | 15.56 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460156 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU077 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelino Roque | 297 | 280 | 17 | 94.28 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460160 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU078 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460161 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461182 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461192 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462044 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 641 | 86 | 555 | 13.42 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462041 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 630 | 613 | 17 | 97.3 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462049 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461170 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 508 | 176 | 332 | 34.65 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461161 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461167 | PENDENTE | CRIADA | PAUBU116 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461169 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU006 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | WILTON DO CARMO MORIS ARAUJO | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464166 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 434 | 434 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460197 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU011 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Isler | 530 | 351 | 179 | 66.23 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460216 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 583 | 404 | 179 | 69.3 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460221 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 540 | 460 | 80 | 85.19 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460206 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 452 | 388 | 64 | 85.84 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460200 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 496 | 426 | 70 | 85.89 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460208 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 617 | 534 | 83 | 86.55 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464162 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DAVID FERNANDO LUIZ | 421 | 377 | 44 | 89.55 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465214 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU016 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460685 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 569 | 569 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460675 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU216 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 744 | 130 | 614 | 17.47 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460678 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 640 | 195 | 445 | 30.47 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463890 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU298 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 383 | 184 | 199 | 48.04 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6461465 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Gilberto Costa de Lima | 570 | 313 | 257 | 54.91 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460714 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460688 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 564 | 382 | 182 | 67.73 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463891 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 393 | 331 | 62 | 84.22 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460690 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 519 | 451 | 68 | 86.9 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460672 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 732 | 655 | 77 | 89.48 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460967 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU021 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 |  | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0

## AME_AMERICANA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461029 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 700 | 700 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463660 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 594 | 384 | 210 | 64.65 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460897 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 534 | 506 | 28 | 94.76 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460965 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461013 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461831 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Roberto Alves | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461999 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462011 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462023 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463444 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 04/05/2026 |  | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0

## COS_COSMÓPOLIS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460196 | FEITA | FINALIZADA | COSBU072 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Nelson Luiz Cardozo | 655 | 655 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460282 | FEITA | FINALIZADA | COSBU059 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 534 | 534 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460278 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 314 | 291 | 23 | 92.68 | 0 | 0

## HOR_HORTOLÂNDIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460130 | FEITA | FINALIZADA | HORBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 440 | 440 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460126 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 1124 | 327 | 797 | 29.09 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460092 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 629 | 291 | 338 | 46.26 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460122 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 1411 | 850 | 561 | 60.24 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461172 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1060 | 756 | 304 | 71.32 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460120 | PENDENTE | CRIADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460124 | PENDENTE | CRIADA | HORBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0

## MTM_MONTE MOR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460193 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU007 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 778 | 32 | 746 | 4.11 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460173 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 514 | 80 | 434 | 15.56 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460156 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU077 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelino Roque | 297 | 280 | 17 | 94.28 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460160 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU078 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460161 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461182 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461192 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0

## NOO_NOVA ODESSA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462044 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 641 | 86 | 555 | 13.42 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462041 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 630 | 613 | 17 | 97.3 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462049 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0

## PAU_PAULÍNIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461170 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 508 | 176 | 332 | 34.65 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461161 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461167 | PENDENTE | CRIADA | PAUBU116 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461169 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU006 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | WILTON DO CARMO MORIS ARAUJO | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0

## SBO_SANTA BÁRBARA DO OESTE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464166 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 434 | 434 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460197 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU011 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Isler | 530 | 351 | 179 | 66.23 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460216 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 583 | 404 | 179 | 69.3 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460221 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 540 | 460 | 80 | 85.19 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460206 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 452 | 388 | 64 | 85.84 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460200 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 496 | 426 | 70 | 85.89 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460208 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 617 | 534 | 83 | 86.55 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464162 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DAVID FERNANDO LUIZ | 421 | 377 | 44 | 89.55 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465214 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU016 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0

## SUM_SUMARÉ
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460685 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 569 | 569 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460675 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU216 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 744 | 130 | 614 | 17.47 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460678 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 640 | 195 | 445 | 30.47 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463890 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU298 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 383 | 184 | 199 | 48.04 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6461465 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Gilberto Costa de Lima | 570 | 313 | 257 | 54.91 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460714 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460688 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 564 | 382 | 182 | 67.73 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463891 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 393 | 331 | 62 | 84.22 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460690 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 519 | 451 | 68 | 86.9 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460672 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 732 | 655 | 77 | 89.48 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460967 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU021 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 |  | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0