## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 59
TOTAL T. INSTALA | 30526
TOTAL T. VISITADA | 17038
TOTAL FALTAM | 13488
TAREFAS D0 | 59
TAREFAS FEITA | 23
TAREFAS PARCIAL | 18
TAREFAS PENDENTE | 18
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
AMERICANA | TAREFAS: 10 ¦ INSTALA: 6434 ¦ VISITADA: 1736 ¦ FALTAM: 4698
COSMÓPOLIS | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 1503 ¦ VISITADA: 1480 ¦ FALTAM: 23
HORTOLÂNDIA | TAREFAS: 7 ¦ INSTALA: 5527 ¦ VISITADA: 3994 ¦ FALTAM: 1533
MONTE MOR | TAREFAS: 7 ¦ INSTALA: 3021 ¦ VISITADA: 515 ¦ FALTAM: 2506
NOVA ODESSA | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 1937 ¦ VISITADA: 787 ¦ FALTAM: 1150
PAULÍNIA | TAREFAS: 4 ¦ INSTALA: 1678 ¦ VISITADA: 214 ¦ FALTAM: 1464
SANTA BÁRBARA DO OESTE | TAREFAS: 14 ¦ INSTALA: 4101 ¦ VISITADA: 3944 ¦ FALTAM: 157
SUMARÉ | TAREFAS: 11 ¦ INSTALA: 6325 ¦ VISITADA: 4368 ¦ FALTAM: 1957
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D0 | FEITA: 23 ¦ PARCIAL: 18 ¦ PENDENTE: 18

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
AME | AMERICANA | D0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6434 | 1736 | 4698 | 0 | 0
COS | COSMÓPOLIS | D0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1503 | 1480 | 23 | 0 | 0
HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5527 | 3994 | 1533 | 0 | 0
MTM | MONTE MOR | D0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3021 | 515 | 2506 | 0 | 0
NOO | NOVA ODESSA | D0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1937 | 787 | 1150 | 0 | 0
PAU | PAULÍNIA | D0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1678 | 214 | 1464 | 0 | 0
SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4101 | 3944 | 157 | 0 | 0
SUM | SUMARÉ | D0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6325 | 4368 | 1957 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461029 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 700 | 700 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463660 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 594 | 530 | 64 | 89.23 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460897 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 534 | 506 | 28 | 94.76 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460965 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461013 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461831 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Roberto Alves | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461999 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462011 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462023 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463444 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 04/05/2026 |  | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460196 | FEITA | FINALIZADA | COSBU072 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Nelson Luiz Cardozo | 655 | 655 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460282 | FEITA | FINALIZADA | COSBU059 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 534 | 534 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460278 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 314 | 291 | 23 | 92.68 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460130 | FEITA | FINALIZADA | HORBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 440 | 440 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461172 | FEITA | FINALIZADA | HORBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1060 | 1060 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460126 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 1124 | 762 | 362 | 67.79 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460122 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 1411 | 1163 | 248 | 82.42 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460092 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 629 | 569 | 60 | 90.46 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460120 | PENDENTE | CRIADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460124 | PENDENTE | CRIADA | HORBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460156 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU077 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelino Roque | 297 | 297 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461182 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 453 | 2 | 451 | 0.44 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460193 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU007 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 778 | 74 | 704 | 9.51 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460173 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 514 | 142 | 372 | 27.63 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460160 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU078 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460161 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461192 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462041 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 630 | 630 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462044 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 641 | 157 | 484 | 24.49 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462049 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461161 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461170 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 508 | 213 | 295 | 41.93 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461167 | PENDENTE | CRIADA | PAUBU116 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461169 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU006 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | WILTON DO CARMO MORIS ARAUJO | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460206 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 452 | 452 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460208 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 617 | 617 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460216 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 583 | 583 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460221 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 540 | 540 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464162 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DAVID FERNANDO LUIZ | 421 | 421 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464166 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 434 | 434 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465443 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU013 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465547 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465586 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465470 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU018 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 4 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460197 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU011 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Isler | 530 | 394 | 136 | 74.34 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460200 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 496 | 495 | 1 | 99.8 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465474 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU014 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465498 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU012 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460685 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 569 | 569 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460688 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 564 | 564 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460690 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 519 | 519 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460714 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463890 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU298 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 383 | 383 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463891 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 393 | 393 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460678 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 640 | 195 | 445 | 30.47 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6461465 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Gilberto Costa de Lima | 570 | 438 | 132 | 76.84 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460675 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU216 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 744 | 646 | 98 | 86.83 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460672 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 732 | 655 | 77 | 89.48 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460967 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU021 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 |  | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0

## AME_AMERICANA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461029 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 700 | 700 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463660 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 594 | 530 | 64 | 89.23 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460897 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 534 | 506 | 28 | 94.76 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460965 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461013 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461831 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Roberto Alves | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461999 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462011 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462023 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463444 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 04/05/2026 |  | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0

## COS_COSMÓPOLIS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460196 | FEITA | FINALIZADA | COSBU072 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Nelson Luiz Cardozo | 655 | 655 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460282 | FEITA | FINALIZADA | COSBU059 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 534 | 534 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460278 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 314 | 291 | 23 | 92.68 | 0 | 0

## HOR_HORTOLÂNDIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460130 | FEITA | FINALIZADA | HORBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 440 | 440 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461172 | FEITA | FINALIZADA | HORBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1060 | 1060 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460126 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 1124 | 762 | 362 | 67.79 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460122 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 1411 | 1163 | 248 | 82.42 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460092 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 629 | 569 | 60 | 90.46 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460120 | PENDENTE | CRIADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460124 | PENDENTE | CRIADA | HORBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0

## MTM_MONTE MOR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460156 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU077 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelino Roque | 297 | 297 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461182 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 453 | 2 | 451 | 0.44 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460193 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU007 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 778 | 74 | 704 | 9.51 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460173 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 514 | 142 | 372 | 27.63 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460160 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU078 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460161 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461192 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0

## NOO_NOVA ODESSA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462041 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 630 | 630 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462044 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 641 | 157 | 484 | 24.49 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462049 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0

## PAU_PAULÍNIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461161 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461170 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 508 | 213 | 295 | 41.93 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461167 | PENDENTE | CRIADA | PAUBU116 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461169 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU006 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | WILTON DO CARMO MORIS ARAUJO | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0

## SBO_SANTA BÁRBARA DO OESTE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460206 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 452 | 452 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460208 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 617 | 617 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460216 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 583 | 583 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460221 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 540 | 540 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464162 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DAVID FERNANDO LUIZ | 421 | 421 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464166 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 434 | 434 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465443 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU013 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465547 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465586 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465470 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU018 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 4 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460197 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU011 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Isler | 530 | 394 | 136 | 74.34 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460200 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 496 | 495 | 1 | 99.8 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465474 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU014 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465498 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU012 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0

## SUM_SUMARÉ
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460685 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 569 | 569 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460688 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 564 | 564 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460690 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 519 | 519 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460714 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463890 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU298 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 383 | 383 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463891 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 393 | 393 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460678 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 640 | 195 | 445 | 30.47 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6461465 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Gilberto Costa de Lima | 570 | 438 | 132 | 76.84 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460675 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU216 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 744 | 646 | 98 | 86.83 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460672 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 732 | 655 | 77 | 89.48 | 0 | 0
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460967 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU021 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 |  | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0