## RESUMO_GERAL
BASE | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL
AMERICANA | D0 | 54 | 1 | 22 | 31 | 0
PIRACICABA | D0 | 43 | 0 | 11 | 32 | 0

## DETALHE_MUNICIPIO
BASE | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM
AMERICANA | AME | AMERICANA | D0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6927 | 160 | 6767
AMERICANA | COS | COSMÓPOLIS | D0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1191 | 547 | 644
AMERICANA | ELF | ELIAS FAUSTO | D0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 767 | 234 | 533
AMERICANA | HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4265 | 507 | 3758
AMERICANA | MTM | MONTE MOR | D0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2581 | 0 | 2581
AMERICANA | NOO | NOVA ODESSA | D0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1252 | 3 | 1249
AMERICANA | PAU | PAULÍNIA | D0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 673 | 35 | 638
AMERICANA | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5569 | 869 | 4700
AMERICANA | SUM | SUMARÉ | D0 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8456 | 348 | 8108
PIRACICABA | CAV | CAV | D0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 933 | 37 | 896
PIRACICABA | CHA | CHA | D0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | 0 | 333
PIRACICABA | PIR | PIR | D0 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 8926 | 870 | 8056
PIRACICABA | RPE | RPE | D0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 494 | 0 | 494
PIRACICABA | SAL | SAL | D0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 0 | 142
PIRACICABA | SPE | SPE | D0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1359 | 163 | 1196

## AMERICANA
BASE | NÍVEL | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM
AMERICANA | TOTAL BASE | TOTAL | TOTAL DA BASE | D0 | 54 | 1 | 22 | 31 | 0 | 31681 | 2703 | 28978
AMERICANA | MUNICÍPIO | AME | AMERICANA | D0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6927 | 160 | 6767
AMERICANA | MUNICÍPIO | COS | COSMÓPOLIS | D0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1191 | 547 | 644
AMERICANA | MUNICÍPIO | ELF | ELIAS FAUSTO | D0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 767 | 234 | 533
AMERICANA | MUNICÍPIO | HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4265 | 507 | 3758
AMERICANA | MUNICÍPIO | MTM | MONTE MOR | D0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2581 | 0 | 2581
AMERICANA | MUNICÍPIO | NOO | NOVA ODESSA | D0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1252 | 3 | 1249
AMERICANA | MUNICÍPIO | PAU | PAULÍNIA | D0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 673 | 35 | 638
AMERICANA | MUNICÍPIO | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5569 | 869 | 4700
AMERICANA | MUNICÍPIO | SUM | SUMARÉ | D0 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8456 | 348 | 8108

## PIRACICABA
BASE | NÍVEL | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM
PIRACICABA | TOTAL BASE | TOTAL | TOTAL DA BASE | D0 | 43 | 0 | 11 | 32 | 0 | 12187 | 1070 | 11117
PIRACICABA | MUNICÍPIO | CAV | CAV | D0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 933 | 37 | 896
PIRACICABA | MUNICÍPIO | CHA | CHA | D0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | 0 | 333
PIRACICABA | MUNICÍPIO | PIR | PIR | D0 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 8926 | 870 | 8056
PIRACICABA | MUNICÍPIO | RPE | RPE | D0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 494 | 0 | 494
PIRACICABA | MUNICÍPIO | SAL | SAL | D0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 0 | 142
PIRACICABA | MUNICÍPIO | SPE | SPE | D0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1359 | 163 | 1196

## TAREFAS_CONSOLIDADAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB | BASE | PERÍODO
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465930 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU190 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 783 | 2 | 781 | 0.26 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465902 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU278 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | CICERO ADRIANO SABINO | 462 | 33 | 429 | 7.14 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465659 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU023 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 466 | 125 | 341 | 26.82 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465653 | PENDENTE | CRIADA | AMEBR008 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465655 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBC001 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465897 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU263 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 1111 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6466959 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU027 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Roberto Alves | 648 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6466997 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU026 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 799 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6467010 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU024 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6467011 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU022 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 |  | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | AME | AMERICANA | 6467012 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU025 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 |  | 766 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6465051 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBU066 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | JOAQUIM ESTEVES RAMOS NOVO | 703 | 187 | 516 | 26.6 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6465049 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBU003 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 488 | 360 | 128 | 73.77 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | ELF | ELIAS FAUSTO | 6464089 | PARCIAL | DESPACHADA | ELFBU001 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ROBSON PERECINI SANTOS COSTA | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | ELF | ELIAS FAUSTO | 6464087 | PARCIAL | DESPACHADA | ELFBU012 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ROBSON PERECINI SANTOS COSTA | 756 | 233 | 523 | 30.82 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6464112 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU021 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 716 | 67 | 649 | 9.36 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6464241 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU022 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | EVERTON NOVAES DO NASCIMENTO | 503 | 102 | 401 | 20.28 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6464228 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU022 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 531 | 112 | 419 | 21.09 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6464137 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU141 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Marcelino Roque | 660 | 226 | 434 | 34.24 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6464094 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU019 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6464128 | PENDENTE | CRIADA | HORBU024 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6464145 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU023 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 617 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6464268 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU020 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6464278 | PENDENTE | CRIADA | MTMBC11G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6464288 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU085 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6464292 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU067 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6464312 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU012 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6465633 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU006 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 599 | 3 | 596 | 0.5 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6465631 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU007 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jussara Delgado Silva Coragem | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6465635 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU007 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 |  | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6466918 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU012 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Vagner de Sousa Santos | 638 | 35 | 603 | 5.49 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6465158 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBC03G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464390 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU175 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 615 | 36 | 579 | 5.85 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464373 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU023 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | DAVID FERNANDO LUIZ | 556 | 61 | 495 | 10.97 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6467526 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU019 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 878 | 194 | 684 | 22.1 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6467525 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU020 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 628 | 153 | 475 | 24.36 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464379 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU024 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 673 | 223 | 450 | 33.14 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464386 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU025 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 406 | 202 | 204 | 49.75 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464319 | PENDENTE | CRIADA | SBOBC04G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464358 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU021 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Luciano Isler | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464366 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU022 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464394 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU176 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465167 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU031 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465073 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU023 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Maycon Soares provisório | 834 | 37 | 797 | 4.44 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6466254 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU025 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | CARLA CRISTINA DE ALMEIDA | 761 | 39 | 722 | 5.12 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465080 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU033 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 909 | 271 | 638 | 29.81 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465067 | PENDENTE | CRIADA | SUMBC001 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465246 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU208 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465279 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU208 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 908 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465287 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU028 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465296 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU198 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 |  | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6466255 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU026 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6466257 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU027 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6466344 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU024 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | CAV | CAV | 6465608 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU013 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 272 | 3 | 269 | 1.1 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | CAV | CAV | 6465610 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU072 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 321 | 34 | 287 | 10.59 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | CAV | CAV | 6465606 | PENDENTE | DESPACHADA | CAVBU015 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | CHA | CHA | 6465613 | PENDENTE | DESPACHADA | CHABU003 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465672 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU427 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 565 | 32 | 533 | 5.66 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465671 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU426 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 653 | 73 | 580 | 11.18 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465683 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU424 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 527 | 60 | 467 | 11.39 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465685 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU428 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 792 | 159 | 633 | 20.08 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465676 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU053 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 435 | 88 | 347 | 20.23 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465675 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU055 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 590 | 124 | 466 | 21.02 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465690 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU063 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 406 | 108 | 298 | 26.6 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465684 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU578 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 561 | 226 | 335 | 40.29 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465666 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR010 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465668 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR176 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465674 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU583 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465678 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU054 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | JONATHAS RANDO | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465679 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU056 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | JONATA RESERVA | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465681 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU058 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ITALO SILVA | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465682 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU050 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465696 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU061 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465703 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBC09G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465719 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU575 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6465721 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU062 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6466905 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU060 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | LUCAS NEVES SILVA | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | PIR | PIR | 6466912 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU582 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | RPE | RPE | 6465618 | PENDENTE | DESPACHADA | RPEBU004 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | FRANCISCA KELLY BARROS GOMES | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SAL | SAL | 6465609 | PENDENTE | DESPACHADA | SALBR007 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Adao Ribeiro | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SAL | SAL | 6465611 | PENDENTE | DESPACHADA | SALBR020 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SAL | SAL | 6465663 | PENDENTE | DESPACHADA | SALBC05G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SAL | SAL | 6465665 | PENDENTE | DESPACHADA | SALBC05G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Adao Ribeiro | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465605 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU018 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 265 | 163 | 102 | 61.51 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465607 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR016 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465612 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR054 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465625 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU094 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465626 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU016 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465627 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR053 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465628 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR068 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465654 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC06G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465656 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC06G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465658 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC06G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465660 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC06G | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465724 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR015 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026
D0 | 06/05/2026 | SPE | SPE | 6465725 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU085 | PERIODICA | P | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | GALEANO RESERVA | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 06/05/2026