## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 75
TOTAL T. INSTALA | 30902
TOTAL T. VISITADA | 23962
TOTAL FALTAM | 6940
TAREFAS D1 | 75
TAREFAS FEITA | 41
TAREFAS PARCIAL | 13
TAREFAS PENDENTE | 21
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
AMERICANA | TAREFAS: 11 ¦ INSTALA: 6739 ¦ VISITADA: 4398 ¦ FALTAM: 2341
COSMÓPOLIS | TAREFAS: 4 ¦ INSTALA: 1533 ¦ VISITADA: 1503 ¦ FALTAM: 30
HORTOLÂNDIA | TAREFAS: 7 ¦ INSTALA: 5527 ¦ VISITADA: 4991 ¦ FALTAM: 536
MONTE MOR | TAREFAS: 8 ¦ INSTALA: 3022 ¦ VISITADA: 1651 ¦ FALTAM: 1371
NOVA ODESSA | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 1937 ¦ VISITADA: 1542 ¦ FALTAM: 395
PAULÍNIA | TAREFAS: 6 ¦ INSTALA: 1679 ¦ VISITADA: 670 ¦ FALTAM: 1009
SANTA BÁRBARA DO OESTE | TAREFAS: 17 ¦ INSTALA: 4107 ¦ VISITADA: 4086 ¦ FALTAM: 21
SUMARÉ | TAREFAS: 19 ¦ INSTALA: 6358 ¦ VISITADA: 5121 ¦ FALTAM: 1237
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D1 | FEITA: 41 ¦ PARCIAL: 13 ¦ PENDENTE: 21

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
AME | AMERICANA | D1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6739 | 4398 | 2341 | 0 | 0
COS | COSMÓPOLIS | D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1533 | 1503 | 30 | 0 | 0
HOR | HORTOLÂNDIA | D1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5527 | 4991 | 536 | 0 | 0
MTM | MONTE MOR | D1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3022 | 1651 | 1371 | 0 | 0
NOO | NOVA ODESSA | D1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1937 | 1542 | 395 | 0 | 0
PAU | PAULÍNIA | D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1679 | 670 | 1009 | 0 | 0
SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4107 | 4086 | 21 | 0 | 0
SUM | SUMARÉ | D1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 6358 | 5121 | 1237 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460897 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 534 | 534 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460965 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 979 | 979 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461013 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 568 | 568 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461029 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 700 | 700 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462011 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 683 | 389 | 294 | 56.95 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463660 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 594 | 555 | 39 | 93.43 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461999 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 687 | 673 | 14 | 97.96 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461831 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Renailton Santiago de Oliveira | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465711 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU010 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465798 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465803 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460196 | FEITA | FINALIZADA | COSBU072 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Nelson Luiz Cardozo | 655 | 655 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460278 | FEITA | FINALIZADA | COSBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 314 | 314 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460282 | FEITA | FINALIZADA | COSBU059 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 534 | 534 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6466515 | PENDENTE | DESPACHADA | COSBR004 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460092 | FEITA | FINALIZADA | HORBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 629 | 629 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460122 | FEITA | FINALIZADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 1411 | 1411 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460126 | FEITA | FINALIZADA | HORBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 1124 | 1124 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460130 | FEITA | FINALIZADA | HORBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 440 | 440 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461172 | FEITA | FINALIZADA | HORBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1060 | 1060 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460124 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 720 | 271 | 449 | 37.64 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460120 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 143 | 56 | 87 | 39.16 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460156 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU077 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelino Roque | 297 | 297 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460161 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luis Eduardo Soares | 366 | 25 | 341 | 6.83 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460173 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 514 | 365 | 149 | 71.01 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461182 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 453 | 354 | 99 | 78.15 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460193 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU007 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 778 | 610 | 168 | 78.41 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460160 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU078 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461192 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6468501 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU052 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462041 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 630 | 630 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462049 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 666 | 374 | 292 | 56.16 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462044 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 641 | 538 | 103 | 83.93 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461161 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461169 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU006 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | WILTON DO CARMO MORIS ARAUJO | 449 | 449 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461170 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 213 | 213 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6466262 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 295 | 7 | 288 | 2.37 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461167 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU116 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | WILTON DO CARMO MORIS ARAUJO | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6468478 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU003 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460197 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU011 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Isler | 530 | 530 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460200 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 496 | 496 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460206 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 452 | 452 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460208 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 617 | 617 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460216 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 583 | 583 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460221 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 540 | 540 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464162 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DAVID FERNANDO LUIZ | 421 | 421 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464166 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 434 | 434 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465443 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU013 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465470 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU018 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465498 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU012 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465547 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465586 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465879 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU016 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465474 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU014 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6467061 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU018 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6468499 | PENDENTE | CRIADA | SBOBU011 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460672 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 732 | 732 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460675 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU216 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 744 | 744 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460678 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 640 | 640 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460685 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 569 | 569 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460688 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 564 | 564 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460690 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 519 | 519 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460714 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6461465 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Gilberto Costa de Lima | 568 | 568 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463890 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU298 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 383 | 383 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463891 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 393 | 393 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468446 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU299 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460967 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU021 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 |  | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6466429 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468441 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU017 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468442 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU018 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468443 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU019 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468444 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU020 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468445 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU298 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468490 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU002 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0

## AME_AMERICANA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460897 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 534 | 534 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460965 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 979 | 979 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461013 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 568 | 568 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461029 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 700 | 700 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462011 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 683 | 389 | 294 | 56.95 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463660 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 594 | 555 | 39 | 93.43 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461999 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 687 | 673 | 14 | 97.96 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461831 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Renailton Santiago de Oliveira | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465711 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU010 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465798 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6465803 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0

## COS_COSMÓPOLIS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460196 | FEITA | FINALIZADA | COSBU072 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Nelson Luiz Cardozo | 655 | 655 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460278 | FEITA | FINALIZADA | COSBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 314 | 314 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460282 | FEITA | FINALIZADA | COSBU059 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 534 | 534 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6466515 | PENDENTE | DESPACHADA | COSBR004 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0

## HOR_HORTOLÂNDIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460092 | FEITA | FINALIZADA | HORBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 629 | 629 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460122 | FEITA | FINALIZADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 1411 | 1411 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460126 | FEITA | FINALIZADA | HORBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 1124 | 1124 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460130 | FEITA | FINALIZADA | HORBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 440 | 440 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461172 | FEITA | FINALIZADA | HORBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1060 | 1060 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460124 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 720 | 271 | 449 | 37.64 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460120 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 143 | 56 | 87 | 39.16 | 0 | 0

## MTM_MONTE MOR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460156 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU077 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelino Roque | 297 | 297 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460161 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luis Eduardo Soares | 366 | 25 | 341 | 6.83 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460173 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 514 | 365 | 149 | 71.01 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461182 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 453 | 354 | 99 | 78.15 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460193 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU007 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 778 | 610 | 168 | 78.41 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460160 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU078 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461192 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6468501 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU052 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## NOO_NOVA ODESSA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462041 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 630 | 630 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462049 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 666 | 374 | 292 | 56.16 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462044 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 641 | 538 | 103 | 83.93 | 0 | 0

## PAU_PAULÍNIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461161 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461169 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU006 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | WILTON DO CARMO MORIS ARAUJO | 449 | 449 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461170 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 213 | 213 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6466262 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 295 | 7 | 288 | 2.37 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461167 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU116 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | WILTON DO CARMO MORIS ARAUJO | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6468478 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU003 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## SBO_SANTA BÁRBARA DO OESTE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460197 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU011 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Isler | 530 | 530 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460200 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 496 | 496 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460206 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 452 | 452 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460208 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 617 | 617 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460216 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 583 | 583 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460221 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 540 | 540 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464162 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DAVID FERNANDO LUIZ | 421 | 421 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464166 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 434 | 434 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465443 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU013 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465470 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU018 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465498 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU012 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465547 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465586 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU015 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465879 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU016 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6465474 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU014 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6467061 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU018 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6468499 | PENDENTE | CRIADA | SBOBU011 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0

## SUM_SUMARÉ
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460672 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 732 | 732 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460675 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU216 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 744 | 744 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460678 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 640 | 640 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460685 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 569 | 569 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460688 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 564 | 564 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460690 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 519 | 519 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460714 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6461465 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Gilberto Costa de Lima | 568 | 568 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463890 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU298 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 383 | 383 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463891 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 393 | 393 | 0 | 100 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468446 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU299 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460967 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU021 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 |  | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6466429 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468441 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU017 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468442 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU018 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468443 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU019 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468444 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU020 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468445 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU298 | PERIODICA | R | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
D1 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6468490 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU002 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 06/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0