## RESUMO_GERAL
BASE | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL
AMERICANA | D0 | 54 | 0 | 33 | 21 | 0
AMERICANA | D1 | 99 | 71 | 13 | 15 | 0
PIRACICABA | D0 | 45 | 1 | 28 | 16 | 0
PIRACICABA | D1 | 64 | 44 | 8 | 12 | 0

## DETALHE_MUNICIPIO
BASE | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM
AMERICANA | AME | AMERICANA | D0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6739 | 834 | 5905
AMERICANA | AME | AMERICANA | D1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6577 | 5862 | 715
AMERICANA | COS | COSMÓPOLIS | D0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1503 | 1293 | 210
AMERICANA | COS | COSMÓPOLIS | D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0
AMERICANA | HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5527 | 1804 | 3723
AMERICANA | HOR | HORTOLÂNDIA | D1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9375 | 8466 | 909
AMERICANA | MTM | MONTE MOR | D0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3021 | 234 | 2787
AMERICANA | MTM | MONTE MOR | D1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2391 | 2270 | 121
AMERICANA | NOO | NOVA ODESSA | D0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1937 | 615 | 1322
AMERICANA | NOO | NOVA ODESSA | D1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5459 | 3925 | 1535
AMERICANA | PAU | PAULÍNIA | D0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1678 | 82 | 1596
AMERICANA | PAU | PAULÍNIA | D1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3530 | 1564 | 1966
AMERICANA | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4073 | 2402 | 1671
AMERICANA | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4700 | 4591 | 109
AMERICANA | SUM | SUMARÉ | D0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6325 | 2481 | 3844
AMERICANA | SUM | SUMARÉ | D1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 8990 | 5025 | 3965
PIRACICABA | CAV | CAV | D0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1163 | 399 | 764
PIRACICABA | CAV | CAV | D1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1188 | 1166 | 22
PIRACICABA | CHA | CHA | D0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 517 | 169 | 348
PIRACICABA | CHA | CHA | D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 996 | 922 | 74
PIRACICABA | PIR | PIR | D0 | 21 | 0 | 17 | 4 | 0 | 13722 | 5429 | 8293
PIRACICABA | PIR | PIR | D1 | 34 | 23 | 3 | 8 | 0 | 9846 | 9291 | 555
PIRACICABA | RPE | RPE | D0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 816 | 329 | 487
PIRACICABA | RPE | RPE | D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 505 | 495 | 10
PIRACICABA | SAL | SAL | D0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 2 | 78
PIRACICABA | SAL | SAL | D1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 295 | 246 | 49
PIRACICABA | SPE | SPE | D0 | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1164 | 248 | 916
PIRACICABA | SPE | SPE | D1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1840 | 1775 | 65

## AMERICANA
BASE | NÍVEL | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM
AMERICANA | TOTAL BASE | TOTAL | TOTAL DA BASE | D0 | 54 | 0 | 33 | 21 | 0 | 30803 | 9745 | 21058
AMERICANA | TOTAL BASE | TOTAL | TOTAL DA BASE | D1 | 99 | 71 | 13 | 15 | 0 | 41485 | 32166 | 9320
AMERICANA | MUNICÍPIO | AME | AMERICANA | D0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6739 | 834 | 5905
AMERICANA | MUNICÍPIO | AME | AMERICANA | D1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6577 | 5862 | 715
AMERICANA | MUNICÍPIO | COS | COSMÓPOLIS | D0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1503 | 1293 | 210
AMERICANA | MUNICÍPIO | COS | COSMÓPOLIS | D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0
AMERICANA | MUNICÍPIO | HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5527 | 1804 | 3723
AMERICANA | MUNICÍPIO | HOR | HORTOLÂNDIA | D1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9375 | 8466 | 909
AMERICANA | MUNICÍPIO | MTM | MONTE MOR | D0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3021 | 234 | 2787
AMERICANA | MUNICÍPIO | MTM | MONTE MOR | D1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2391 | 2270 | 121
AMERICANA | MUNICÍPIO | NOO | NOVA ODESSA | D0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1937 | 615 | 1322
AMERICANA | MUNICÍPIO | NOO | NOVA ODESSA | D1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5459 | 3925 | 1535
AMERICANA | MUNICÍPIO | PAU | PAULÍNIA | D0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1678 | 82 | 1596
AMERICANA | MUNICÍPIO | PAU | PAULÍNIA | D1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3530 | 1564 | 1966
AMERICANA | MUNICÍPIO | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4073 | 2402 | 1671
AMERICANA | MUNICÍPIO | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4700 | 4591 | 109
AMERICANA | MUNICÍPIO | SUM | SUMARÉ | D0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6325 | 2481 | 3844
AMERICANA | MUNICÍPIO | SUM | SUMARÉ | D1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 8990 | 5025 | 3965

## PIRACICABA
BASE | NÍVEL | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM
PIRACICABA | TOTAL BASE | TOTAL | TOTAL DA BASE | D0 | 45 | 1 | 28 | 16 | 0 | 17462 | 6576 | 10886
PIRACICABA | TOTAL BASE | TOTAL | TOTAL DA BASE | D1 | 64 | 44 | 8 | 12 | 0 | 14670 | 13895 | 775
PIRACICABA | MUNICÍPIO | CAV | CAV | D0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1163 | 399 | 764
PIRACICABA | MUNICÍPIO | CAV | CAV | D1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1188 | 1166 | 22
PIRACICABA | MUNICÍPIO | CHA | CHA | D0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 517 | 169 | 348
PIRACICABA | MUNICÍPIO | CHA | CHA | D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 996 | 922 | 74
PIRACICABA | MUNICÍPIO | PIR | PIR | D0 | 21 | 0 | 17 | 4 | 0 | 13722 | 5429 | 8293
PIRACICABA | MUNICÍPIO | PIR | PIR | D1 | 34 | 23 | 3 | 8 | 0 | 9846 | 9291 | 555
PIRACICABA | MUNICÍPIO | RPE | RPE | D0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 816 | 329 | 487
PIRACICABA | MUNICÍPIO | RPE | RPE | D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 505 | 495 | 10
PIRACICABA | MUNICÍPIO | SAL | SAL | D0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 2 | 78
PIRACICABA | MUNICÍPIO | SAL | SAL | D1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 295 | 246 | 49
PIRACICABA | MUNICÍPIO | SPE | SPE | D0 | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1164 | 248 | 916
PIRACICABA | MUNICÍPIO | SPE | SPE | D1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1840 | 1775 | 65

## TAREFAS_CONSOLIDADAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB | BASE | PERÍODO
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457587 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 689 | 689 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457590 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 817 | 817 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457595 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Celio Aparecido Dovigo | 840 | 840 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457630 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 197 | 197 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457645 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 285 | 285 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457699 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Mendes Alves | 228 | 228 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457704 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Roberto Alves | 219 | 219 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457707 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU009 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 227 | 227 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457710 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 675 | 675 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459172 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Wagner Aparecido Faria | 679 | 679 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459173 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 664 | 664 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463438 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU009 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Celio Aparecido Dovigo | 469 | 249 | 220 | 53.09 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457874 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU256 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 123 | 93 | 30 | 75.61 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457947 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU280 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463437 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jonathan A Toledo | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454803 | FEITA | FINALIZADA | COSBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 261 | 261 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454806 | FEITA | FINALIZADA | COSBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 202 | 202 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455247 | FEITA | FINALIZADA | HORBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 691 | 691 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455266 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 769 | 769 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455273 | FEITA | FINALIZADA | HORBU150 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 875 | 875 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455285 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 411 | 411 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455301 | FEITA | FINALIZADA | HORBU143 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 1042 | 1042 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455318 | FEITA | FINALIZADA | HORBU190 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 970 | 970 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455330 | FEITA | FINALIZADA | HORBU184 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 569 | 569 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455333 | FEITA | FINALIZADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Leticia Luiz Martins Oliveira | 367 | 367 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455409 | FEITA | FINALIZADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 672 | 672 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455412 | FEITA | FINALIZADA | HORBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON NOVAES DO NASCIMENTO | 247 | 247 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457030 | FEITA | FINALIZADA | HORBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 312 | 312 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457050 | FEITA | FINALIZADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 349 | 349 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460551 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461422 | FEITA | FINALIZADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 231 | 231 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461766 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Aline Fátima de Souza | 633 | 296 | 337 | 46.76 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457054 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 775 | 664 | 111 | 85.68 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457047 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6462866 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU090 | CONTROLE | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6463291 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | CICERO ADRIANO SABINO | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455462 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU063 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 85 | 85 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455472 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 57 | 57 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455483 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU066 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 176 | 176 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455505 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 750 | 750 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455572 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU069 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | João victor de almeida | 652 | 652 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6457062 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 470 | 470 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455484 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBC04G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 102 | 30 | 72 | 29.41 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6463843 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | CICERO ADRIANO SABINO | 99 | 50 | 49 | 50.51 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457849 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 762 | 762 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457861 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 687 | 687 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457913 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TIAGO MEIRELES DE OLIVEIRA | 696 | 696 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457943 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU045 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adonias Fernandes De Souza NOV | 409 | 409 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457830 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU058 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jonathan A Toledo | 1074 | 1075 | 0 | 100.09 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457876 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 20 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6460868 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TIAGO MEIRELES DE OLIVEIRA | 941 | 295 | 646 | 31.35 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457450 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jussara Delgado Silva Coragem | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457070 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457071 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU135 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 223 | 223 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457097 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 425 | 425 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457102 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 503 | 503 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6459063 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 64 | 64 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457095 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renailton Santiago de Oliveira | 628 | 24 | 604 | 3.82 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6463965 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | Edson Mendes Alves | 1352 | 152 | 1200 | 11.24 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6462811 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 333 | 171 | 162 | 51.35 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455582 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 520 | 520 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455589 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 482 | 482 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455593 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 858 | 858 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455603 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 625 | 625 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455609 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Isler | 712 | 712 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455611 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 540 | 540 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455614 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU156 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 684 | 684 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455715 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU166 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 130 | 130 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460735 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461069 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461073 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461657 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU156 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6462989 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6463248 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU005 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 30 | 17 | 13 | 56.67 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6463167 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU003 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 19 | 13 | 6 | 68.42 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455578 | PENDENTE | CRIADA | SBOBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461717 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU007 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Isler | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461718 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU008 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454834 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 106 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454837 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Maycon Soares provisório | 615 | 615 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454844 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 17 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454851 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 470 | 470 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454865 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU234 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 1178 | 1178 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454869 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU228 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 892 | 892 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456760 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 671 | 671 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456763 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 590 | 590 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456777 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 194 | 194 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456786 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 260 | 260 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6464646 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU001 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6464647 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6464648 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU011 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6464649 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU228 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 13 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6464650 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU234 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454846 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456764 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456792 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465010 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU010 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 06/05/2026 | Enoque Suave De Andrade | 769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465064 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU010 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 06/05/2026 |  | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6465066 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU010 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 06/05/2026 |  | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458721 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 427 | 427 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458722 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 343 | 343 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6458723 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 391 | 391 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | CAV | CAV | 6464261 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | Wagner Aparecido Faria | 27 | 5 | 22 | 18.52 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458725 | FEITA | FINALIZADA | CHABU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458726 | FEITA | FINALIZADA | CHABU023 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 394 | 394 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6458727 | FEITA | FINALIZADA | CHABU025 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 525 | 525 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | CHA | CHA | 6464289 | PENDENTE | DESPACHADA | CHABU023 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458753 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR120 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458759 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 398 | 398 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458760 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 651 | 651 | 0 | 100 | 1 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458762 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 542 | 542 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458763 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU012 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 591 | 591 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458764 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU014 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ITALO SILVA | 774 | 774 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458765 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU015 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 626 | 626 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458766 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU404 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 958 | 958 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458767 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU405 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 600 | 600 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458768 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU418 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | JONATA RESERVA | 533 | 533 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458769 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU420 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 525 | 525 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458770 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU016 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 410 | 410 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458775 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU017 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 632 | 632 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458799 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU017 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 311 | 311 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458800 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU406 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 302 | 302 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458863 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 560 | 560 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458864 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 275 | 275 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458867 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU634 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 376 | 376 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461435 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU015 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 55 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461439 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU418 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 39 | 39 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461444 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU403 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | sidinei benedicto | 46 | 46 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6461445 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU011 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 54 | 54 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6464480 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU019 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 12 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6464533 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU005 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 64 | 1 | 63 | 1.56 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6462956 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU010 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | BRENO HENRIQUE ROSA | 214 | 8 | 206 | 3.74 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6464520 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU011 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | sidinei benedicto | 94 | 11 | 83 | 11.7 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458754 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458755 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBC08G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6458756 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6464466 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU015 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6464472 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU017 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6464491 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU403 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6464534 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU007 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | PIR | PIR | 6464839 | PENDENTE | CRIADA | PIRBU634 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | RPE | RPE | 6458728 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 495 | 495 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | RPE | RPE | 6464355 | PENDENTE | DESPACHADA | RPEBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458749 | FEITA | FINALIZADA | SALBR030 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458751 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 48 | 22 | 26 | 45.83 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458748 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 20 | 17 | 3 | 85 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SAL | SAL | 6458750 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR034 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adao Ribeiro | 225 | 205 | 20 | 91.11 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458729 | FEITA | FINALIZADA | SPEBR062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 39 | 39 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458730 | FEITA | FINALIZADA | SPEBR064 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 126 | 126 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458731 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 324 | 324 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458732 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU078 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 166 | 166 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458733 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU082 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 123 | 123 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458734 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU081 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GALEANO RESERVA | 116 | 116 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458735 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 351 | 351 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458736 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU087 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 404 | 404 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458739 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458741 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458742 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458744 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC05G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6461778 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU081 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | GALEANO RESERVA | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6458747 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 106 | 95 | 11 | 89.62 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6462032 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU082 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D1 | 04/05/2026 | SPE | SPE | 6464304 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU003 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 04/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463660 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 594 | 238 | 356 | 40.07 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461029 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 700 | 596 | 104 | 85.14 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460897 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6460965 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461013 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461831 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Roberto Alves | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6461999 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462011 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6462023 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463444 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 04/05/2026 |  | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463445 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU010 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460196 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBU072 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Nelson Luiz Cardozo | 655 | 550 | 105 | 83.97 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460282 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBU059 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 534 | 458 | 76 | 85.77 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6460278 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 314 | 285 | 29 | 90.76 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460126 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 1124 | 222 | 902 | 19.75 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460092 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 629 | 128 | 501 | 20.35 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460122 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 1411 | 590 | 821 | 41.81 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461172 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1060 | 473 | 587 | 44.62 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460130 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 440 | 391 | 49 | 88.86 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460120 | PENDENTE | CRIADA | HORBU201 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460124 | PENDENTE | CRIADA | HORBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460173 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 514 | 5 | 509 | 0.97 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460156 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU077 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelino Roque | 297 | 229 | 68 | 77.1 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460160 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU078 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460161 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6460193 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU007 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461182 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6461192 | PENDENTE | CRIADA | MTMBU080 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462044 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 641 | 30 | 611 | 4.68 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462041 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 630 | 585 | 45 | 92.86 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6462049 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU004 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461170 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 508 | 82 | 426 | 16.14 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461161 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU005 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461167 | PENDENTE | CRIADA | PAUBU116 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6461169 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU006 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | WILTON DO CARMO MORIS ARAUJO | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460216 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU015 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 583 | 268 | 315 | 45.97 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460197 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU011 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Isler | 530 | 259 | 271 | 48.87 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464162 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DAVID FERNANDO LUIZ | 421 | 234 | 187 | 55.58 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460208 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Wanderson Santos De Olive | 617 | 356 | 261 | 57.7 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460206 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 452 | 261 | 191 | 57.74 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460221 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 540 | 334 | 206 | 61.85 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460200 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 496 | 364 | 132 | 73.39 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6464166 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU016 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 434 | 326 | 108 | 75.12 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460675 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU216 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 744 | 130 | 614 | 17.47 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460678 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 640 | 195 | 445 | 30.47 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6461465 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU020 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Gilberto Costa de Lima | 570 | 183 | 387 | 32.11 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463890 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU298 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 383 | 141 | 242 | 36.81 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6463891 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Maycon Soares provisório | 393 | 177 | 216 | 45.04 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460688 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU018 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 564 | 260 | 304 | 46.1 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460690 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU019 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 519 | 302 | 217 | 58.19 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460714 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU299 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460672 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 732 | 559 | 173 | 76.37 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460685 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU017 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 569 | 530 | 39 | 93.15 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6460967 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU021 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 |  | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | AMERICANA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460328 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU010 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 457 | 198 | 259 | 43.33 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460330 | PARCIAL | DESPACHADA | CAVBU009 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 347 | 201 | 146 | 57.93 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | CAV | CAV | 6460326 | PENDENTE | DESPACHADA | CAVBU008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462861 | PARCIAL | DESPACHADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 288 | 169 | 119 | 58.68 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | CHA | CHA | 6462872 | PENDENTE | DESPACHADA | CHABU002 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464017 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU037 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS NEVES SILVA | 771 | 1 | 770 | 0.13 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460684 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU034 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATHAS RANDO | 646 | 68 | 578 | 10.53 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460699 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU040 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 907 | 106 | 801 | 11.69 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460709 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU616 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 660 | 97 | 563 | 14.7 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460702 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU387 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ITALO SILVA | 1015 | 165 | 850 | 16.26 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460569 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU032 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 555 | 159 | 396 | 28.65 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460703 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU422 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 759 | 264 | 495 | 34.78 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460564 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU042 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 1006 | 379 | 627 | 37.67 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460694 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU041 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | JONATA RESERVA | 812 | 332 | 480 | 40.89 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460561 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU368 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 791 | 347 | 444 | 43.87 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461266 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ALEX JONYRIGO | 392 | 195 | 197 | 49.74 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460692 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU039 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Juliana da Silva Silveira | 517 | 273 | 244 | 52.8 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460571 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU038 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 1421 | 780 | 641 | 54.89 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460687 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU035 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 737 | 415 | 322 | 56.31 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460573 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Natalicio Domingues | 957 | 715 | 242 | 74.71 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460706 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU632 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | LUCAS cardoso reserva | 860 | 723 | 137 | 84.07 | 1 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460568 | PARCIAL | DESPACHADA | PIRBU619 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 479 | 410 | 69 | 85.59 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460566 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBR008 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6460567 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU023 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jaime Jose Cipriano | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6461385 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU576 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | PIR | PIR | 6464972 | PENDENTE | DESPACHADA | PIRBU280 | CONTROLE | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | SIDNEY CAMARGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460347 | PARCIAL | DESPACHADA | RPEBU029 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCA KELLY BARROS GOMES | 348 | 135 | 213 | 38.79 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | RPE | RPE | 6460346 | PARCIAL | DESPACHADA | RPEBU003 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 468 | 194 | 274 | 41.45 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460329 | PARCIAL | DESPACHADA | SALBR033 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 73 | 2 | 71 | 2.74 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SAL | SAL | 6460358 | PENDENTE | DESPACHADA | SALBC04G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460519 | FEITA | FINALIZADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460521 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU083 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 120 | 8 | 112 | 6.67 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460327 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR050 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 36 | 3 | 33 | 8.33 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460355 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU086 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Adao Ribeiro | 22 | 2 | 20 | 9.09 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460336 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBR051 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 66 | 25 | 41 | 37.88 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460325 | PARCIAL | DESPACHADA | SPEBU014 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Davi Macedo | 220 | 209 | 11 | 95 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460334 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460339 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR063 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460341 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBR052 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460352 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU089 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460363 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460365 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460369 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBC07G | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460423 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU013 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026
D0 | 05/05/2026 | SPE | SPE | 6460520 | PENDENTE | DESPACHADA | SPEBU012 | PERIODICA | P | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | GALEANO RESERVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PIRACICABA | 05/05/2026