## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 90
TOTAL T. INSTALA | 38443
TOTAL T. VISITADA | 30641
TOTAL FALTAM | 7803
TAREFAS D0 | 90
TAREFAS FEITA | 61
TAREFAS PARCIAL | 7
TAREFAS PENDENTE | 22
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
AMERICANA | TAREFAS: 14 ¦ INSTALA: 5970 ¦ VISITADA: 5553 ¦ FALTAM: 417
COSMÓPOLIS | TAREFAS: 2 ¦ INSTALA: 463 ¦ VISITADA: 462 ¦ FALTAM: 1
HORTOLÂNDIA | TAREFAS: 19 ¦ INSTALA: 9375 ¦ VISITADA: 8091 ¦ FALTAM: 1284
MONTE MOR | TAREFAS: 7 ¦ INSTALA: 2391 ¦ VISITADA: 2194 ¦ FALTAM: 197
NOVA ODESSA | TAREFAS: 8 ¦ INSTALA: 5459 ¦ VISITADA: 3629 ¦ FALTAM: 1831
PAULÍNIA | TAREFAS: 9 ¦ INSTALA: 3530 ¦ VISITADA: 1217 ¦ FALTAM: 2313
SANTA BÁRBARA DO OESTE | TAREFAS: 18 ¦ INSTALA: 4700 ¦ VISITADA: 4502 ¦ FALTAM: 198
SUMARÉ | TAREFAS: 13 ¦ INSTALA: 6555 ¦ VISITADA: 4993 ¦ FALTAM: 1562
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D0 | FEITA: 61 ¦ PARCIAL: 7 ¦ PENDENTE: 22

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
AME | AMERICANA | D0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5970 | 5553 | 417 | 1 | 0
COS | COSMÓPOLIS | D0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 463 | 462 | 1 | 0 | 0
HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 19 | 14 | 1 | 4 | 0 | 9375 | 8091 | 1284 | 0 | 0
MTM | MONTE MOR | D0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2391 | 2194 | 197 | 0 | 0
NOO | NOVA ODESSA | D0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5459 | 3629 | 1831 | 0 | 0
PAU | PAULÍNIA | D0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3530 | 1217 | 2313 | 0 | 0
SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 4700 | 4502 | 198 | 0 | 0
SUM | SUMARÉ | D0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6555 | 4993 | 1562 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457587 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 689 | 689 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457590 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 817 | 817 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457595 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Celio Aparecido Dovigo | 840 | 840 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457630 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 197 | 197 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457645 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 285 | 285 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457699 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Mendes Alves | 228 | 228 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457704 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Roberto Alves | 219 | 219 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457707 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU009 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 227 | 227 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459172 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Wagner Aparecido Faria | 679 | 679 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459173 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 664 | 664 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457874 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU256 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 123 | 93 | 30 | 75.61 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457710 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 675 | 615 | 60 | 91.11 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457947 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU280 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463034 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 |  | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454806 | FEITA | FINALIZADA | COSBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 202 | 202 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454803 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 261 | 260 | 1 | 99.62 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455247 | FEITA | FINALIZADA | HORBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 691 | 691 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455266 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 769 | 769 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455273 | FEITA | FINALIZADA | HORBU150 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 875 | 875 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455285 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 411 | 411 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455301 | FEITA | FINALIZADA | HORBU143 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 1042 | 1042 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455318 | FEITA | FINALIZADA | HORBU190 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 970 | 970 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455330 | FEITA | FINALIZADA | HORBU184 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 569 | 569 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455333 | FEITA | FINALIZADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Leticia Luiz Martins Oliveira | 367 | 367 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455409 | FEITA | FINALIZADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 672 | 672 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455412 | FEITA | FINALIZADA | HORBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON NOVAES DO NASCIMENTO | 247 | 247 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457030 | FEITA | FINALIZADA | HORBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 312 | 312 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457050 | FEITA | FINALIZADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 349 | 349 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460551 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461422 | FEITA | FINALIZADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 231 | 231 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457054 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 775 | 585 | 190 | 75.48 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457047 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461766 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Aline Fátima de Souza | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6462866 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU090 | CONTROLE | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6463291 | PENDENTE | CRIADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455462 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU063 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 85 | 85 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455483 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU066 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 176 | 176 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455505 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 750 | 750 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455572 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU069 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | João victor de almeida | 652 | 652 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6457062 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 470 | 470 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455484 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBC04G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 102 | 4 | 98 | 3.92 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455472 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 156 | 57 | 99 | 36.54 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457849 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 762 | 762 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457861 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 687 | 687 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457913 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TIAGO MEIRELES DE OLIVEIRA | 696 | 696 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457943 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU045 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adonias Fernandes De Souza NOV | 409 | 409 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457830 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU058 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jonathan A Toledo | 1074 | 1075 | 0 | 100.09 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457450 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jussara Delgado Silva Coragem | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457876 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6460868 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TIAGO MEIRELES DE OLIVEIRA | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457070 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457071 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU135 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 223 | 223 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457097 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 425 | 425 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457102 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 503 | 503 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6459063 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 64 | 64 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457095 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renailton Santiago de Oliveira | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6462811 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6463044 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Vagner de Sousa Santos | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6463049 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455582 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 520 | 520 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455589 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 482 | 482 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455593 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 858 | 858 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455609 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Isler | 712 | 712 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455611 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 540 | 540 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455614 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU156 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 684 | 684 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455715 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU166 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 130 | 130 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460735 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461069 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461073 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461657 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU156 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455603 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 625 | 567 | 58 | 90.72 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455578 | PENDENTE | CRIADA | SBOBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461717 | PENDENTE | CRIADA | SBOBU007 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Isler | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461718 | PENDENTE | CRIADA | SBOBU008 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6462989 | PENDENTE | CRIADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6463167 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU003 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6463248 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU005 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454834 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 106 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454837 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Maycon Soares provisório | 615 | 615 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454844 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 17 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454851 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 470 | 470 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454865 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU234 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 1178 | 1178 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454869 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU228 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 892 | 892 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456760 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 671 | 671 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456763 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 590 | 590 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456777 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 194 | 194 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456786 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 260 | 260 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454846 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456764 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456792 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0

## AME_AMERICANA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457587 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 689 | 689 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457590 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 817 | 817 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457595 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Celio Aparecido Dovigo | 840 | 840 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457630 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 197 | 197 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457645 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 285 | 285 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457699 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Mendes Alves | 228 | 228 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457704 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Roberto Alves | 219 | 219 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457707 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU009 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 227 | 227 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459172 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Wagner Aparecido Faria | 679 | 679 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459173 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 664 | 664 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457874 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU256 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 123 | 93 | 30 | 75.61 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457710 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 675 | 615 | 60 | 91.11 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457947 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU280 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6463034 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 05/05/2026 |  | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0

## COS_COSMÓPOLIS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454806 | FEITA | FINALIZADA | COSBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 202 | 202 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454803 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 261 | 260 | 1 | 99.62 | 0 | 0

## HOR_HORTOLÂNDIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455247 | FEITA | FINALIZADA | HORBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 691 | 691 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455266 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 769 | 769 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455273 | FEITA | FINALIZADA | HORBU150 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 875 | 875 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455285 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 411 | 411 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455301 | FEITA | FINALIZADA | HORBU143 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 1042 | 1042 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455318 | FEITA | FINALIZADA | HORBU190 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 970 | 970 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455330 | FEITA | FINALIZADA | HORBU184 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 569 | 569 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455333 | FEITA | FINALIZADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Leticia Luiz Martins Oliveira | 367 | 367 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455409 | FEITA | FINALIZADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 672 | 672 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455412 | FEITA | FINALIZADA | HORBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON NOVAES DO NASCIMENTO | 247 | 247 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457030 | FEITA | FINALIZADA | HORBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 312 | 312 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457050 | FEITA | FINALIZADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 349 | 349 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460551 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461422 | FEITA | FINALIZADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 231 | 231 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457054 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 775 | 585 | 190 | 75.48 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457047 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461766 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Aline Fátima de Souza | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6462866 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU090 | CONTROLE | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6463291 | PENDENTE | CRIADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0

## MTM_MONTE MOR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455462 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU063 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 85 | 85 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455483 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU066 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 176 | 176 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455505 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 750 | 750 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455572 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU069 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | João victor de almeida | 652 | 652 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6457062 | FEITA | FINALIZADA | MTMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 470 | 470 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455484 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBC04G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 102 | 4 | 98 | 3.92 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455472 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 156 | 57 | 99 | 36.54 | 0 | 0

## NOO_NOVA ODESSA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457849 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 762 | 762 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457861 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 687 | 687 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457913 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TIAGO MEIRELES DE OLIVEIRA | 696 | 696 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457943 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU045 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adonias Fernandes De Souza NOV | 409 | 409 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457830 | FEITA | FINALIZADA | NOOBU058 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jonathan A Toledo | 1074 | 1075 | 0 | 100.09 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457450 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jussara Delgado Silva Coragem | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457876 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6460868 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TIAGO MEIRELES DE OLIVEIRA | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0

## PAU_PAULÍNIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457070 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457071 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU135 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 223 | 223 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457097 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 425 | 425 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457102 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 503 | 503 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6459063 | FEITA | FINALIZADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 64 | 64 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457095 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renailton Santiago de Oliveira | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6462811 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6463044 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Vagner de Sousa Santos | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6463049 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0

## SBO_SANTA BÁRBARA DO OESTE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455582 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 520 | 520 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455589 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 482 | 482 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455593 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 858 | 858 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455609 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Isler | 712 | 712 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455611 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 540 | 540 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455614 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU156 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 684 | 684 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455715 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU166 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 130 | 130 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460735 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461069 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461073 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461657 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU156 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455603 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 625 | 567 | 58 | 90.72 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455578 | PENDENTE | CRIADA | SBOBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461717 | PENDENTE | CRIADA | SBOBU007 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Isler | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461718 | PENDENTE | CRIADA | SBOBU008 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6462989 | PENDENTE | CRIADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6463167 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU003 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6463248 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBU005 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0

## SUM_SUMARÉ
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454834 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 106 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454837 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Maycon Soares provisório | 615 | 615 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454844 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 17 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454851 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 470 | 470 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454865 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU234 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 1178 | 1178 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454869 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU228 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 892 | 892 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456760 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 671 | 671 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456763 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 590 | 590 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456777 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 194 | 194 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456786 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 260 | 260 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454846 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456764 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456792 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0