## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 77
TOTAL T. INSTALA | 38980
TOTAL T. VISITADA | 18792
TOTAL FALTAM | 20188
TAREFAS D0 | 77
TAREFAS FEITA | 16
TAREFAS PARCIAL | 37
TAREFAS PENDENTE | 24
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
AMERICANA | TAREFAS: 13 ¦ INSTALA: 6577 ¦ VISITADA: 2844 ¦ FALTAM: 3733
COSMÓPOLIS | TAREFAS: 2 ¦ INSTALA: 463 ¦ VISITADA: 411 ¦ FALTAM: 52
HORTOLÂNDIA | TAREFAS: 16 ¦ INSTALA: 9374 ¦ VISITADA: 5941 ¦ FALTAM: 3433
MONTE MOR | TAREFAS: 7 ¦ INSTALA: 2391 ¦ VISITADA: 916 ¦ FALTAM: 1475
NOVA ODESSA | TAREFAS: 8 ¦ INSTALA: 5459 ¦ VISITADA: 1224 ¦ FALTAM: 4235
PAULÍNIA | TAREFAS: 6 ¦ INSTALA: 3530 ¦ VISITADA: 421 ¦ FALTAM: 3109
SANTA BÁRBARA DO OESTE | TAREFAS: 12 ¦ INSTALA: 4631 ¦ VISITADA: 3238 ¦ FALTAM: 1393
SUMARÉ | TAREFAS: 13 ¦ INSTALA: 6555 ¦ VISITADA: 3797 ¦ FALTAM: 2758
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D0 | FEITA: 16 ¦ PARCIAL: 37 ¦ PENDENTE: 24

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
AME | AMERICANA | D0 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6577 | 2844 | 3733 | 1 | 0
COS | COSMÓPOLIS | D0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 463 | 411 | 52 | 0 | 0
HOR | HORTOLÂNDIA | D0 | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 9374 | 5941 | 3433 | 0 | 0
MTM | MONTE MOR | D0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2391 | 916 | 1475 | 0 | 0
NOO | NOVA ODESSA | D0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5459 | 1224 | 4235 | 0 | 0
PAU | PAULÍNIA | D0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3530 | 421 | 3109 | 0 | 0
SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | D0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4631 | 3238 | 1393 | 0 | 0
SUM | SUMARÉ | D0 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6555 | 3797 | 2758 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457590 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 817 | 817 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457630 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 197 | 197 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457645 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 285 | 285 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457874 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU256 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 123 | 32 | 91 | 26.02 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459172 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Wagner Aparecido Faria | 679 | 256 | 423 | 37.7 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457699 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Mendes Alves | 228 | 88 | 140 | 38.6 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457595 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Celio Aparecido Dovigo | 840 | 504 | 336 | 60 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457587 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 689 | 665 | 24 | 96.52 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457704 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Roberto Alves | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457707 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU009 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457710 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457947 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU280 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459173 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454806 | FEITA | FINALIZADA | COSBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 202 | 202 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454803 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 261 | 209 | 52 | 80.08 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455285 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 411 | 411 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455333 | FEITA | FINALIZADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Leticia Luiz Martins Oliveira | 367 | 367 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457050 | FEITA | FINALIZADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 349 | 349 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460551 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455412 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON NOVAES DO NASCIMENTO | 880 | 243 | 637 | 27.61 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457054 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 775 | 281 | 494 | 36.26 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455273 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU150 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 875 | 434 | 441 | 49.6 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455330 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU184 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 569 | 321 | 248 | 56.41 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457030 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 312 | 218 | 94 | 69.87 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455247 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 691 | 492 | 199 | 71.2 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455266 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 769 | 553 | 216 | 71.91 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455301 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU143 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 1042 | 750 | 292 | 71.98 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455409 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 672 | 562 | 110 | 83.63 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455318 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU190 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 970 | 959 | 11 | 98.87 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457047 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461422 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6457062 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 470 | 226 | 244 | 48.09 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455572 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU069 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | João victor de almeida | 652 | 520 | 132 | 79.75 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455483 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU066 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 176 | 170 | 6 | 96.59 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455462 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU063 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455472 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455484 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBC04G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455505 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457861 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 687 | 167 | 520 | 24.31 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457913 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TIAGO MEIRELES DE OLIVEIRA | 696 | 319 | 377 | 45.83 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457849 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 762 | 738 | 24 | 96.85 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457450 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457830 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU058 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jonathan A Toledo | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457876 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457943 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU045 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adonias Fernandes De Souza NOV | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6460868 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457071 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU135 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 223 | 133 | 90 | 59.64 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457097 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 425 | 288 | 137 | 67.76 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457070 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457095 | PENDENTE | CRIADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renailton Santiago de Oliveira | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457102 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6459063 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1416 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455582 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 520 | 520 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455715 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU166 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 130 | 130 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460735 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461069 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455603 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 625 | 67 | 558 | 10.72 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455589 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 482 | 205 | 277 | 42.53 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455593 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 858 | 621 | 237 | 72.38 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455614 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU156 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 684 | 497 | 187 | 72.66 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461073 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 4 | 1 | 80 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455609 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Isler | 712 | 658 | 54 | 92.42 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455611 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 540 | 534 | 6 | 98.89 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455578 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Enoque Suave De Andrade | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454834 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 106 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454844 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 17 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454851 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 470 | 470 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456786 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 260 | 260 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456760 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 671 | 246 | 425 | 36.66 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454865 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU234 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 1178 | 724 | 454 | 61.46 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456777 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 194 | 129 | 65 | 66.49 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456763 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 590 | 430 | 160 | 72.88 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454869 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU228 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 892 | 807 | 85 | 90.47 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454837 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Maycon Soares provisório | 615 | 608 | 7 | 98.86 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454846 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456764 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456792 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0

## AME_AMERICANA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457590 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Giovane Dos Presentes Epifanio | 817 | 817 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457630 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU252 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 197 | 197 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457645 | FEITA | FINALIZADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EDUARDO DE ABREU BARBOSA | 285 | 285 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457874 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU256 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 123 | 32 | 91 | 26.02 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459172 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Wagner Aparecido Faria | 679 | 256 | 423 | 37.7 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457699 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Mendes Alves | 228 | 88 | 140 | 38.6 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457595 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Celio Aparecido Dovigo | 840 | 504 | 336 | 60 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457587 | PARCIAL | DESPACHADA | AMEBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | David Denner Fuzati Pasqualini | 689 | 665 | 24 | 96.52 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457704 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Roberto Alves | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457707 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU009 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | OTÁVIO MARCELO FOSSALUZA | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457710 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Tiago Cardoso dos Santos | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6457947 | PENDENTE | CRIADA | AMEBU280 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0
D0 | 04/05/2026 | AME | AMERICANA | 6459173 | PENDENTE | DESPACHADA | AMEBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Leite do Nascimento | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0

## COS_COSMÓPOLIS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454806 | FEITA | FINALIZADA | COSBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEXANDRE APARECIDO BUENO | 202 | 202 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | COS | COSMÓPOLIS | 6454803 | PARCIAL | DESPACHADA | COSBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | CLAITON ALVES DAS SILVA NOVO | 261 | 209 | 52 | 80.08 | 0 | 0

## HOR_HORTOLÂNDIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455285 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 411 | 411 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455333 | FEITA | FINALIZADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Leticia Luiz Martins Oliveira | 367 | 367 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457050 | FEITA | FINALIZADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 349 | 349 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6460551 | FEITA | FINALIZADA | HORBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Risonaldo Ferreira de Araujo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455412 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | EVERTON NOVAES DO NASCIMENTO | 880 | 243 | 637 | 27.61 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457054 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Stephany Karine Souza Santos | 775 | 281 | 494 | 36.26 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455273 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU150 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 875 | 434 | 441 | 49.6 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455330 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU184 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TAMIRES CRISTINA FERREIRA | 569 | 321 | 248 | 56.41 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457030 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Elza Batista Gonçalves Santos | 312 | 218 | 94 | 69.87 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455247 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Silmara Maria Da Costa | 691 | 492 | 199 | 71.2 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455266 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 769 | 553 | 216 | 71.91 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455301 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU143 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Israel Da Silva Cruz | 1042 | 750 | 292 | 71.98 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455409 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 672 | 562 | 110 | 83.63 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6455318 | PARCIAL | DESPACHADA | HORBU190 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Clécio Reis da Silva. | 970 | 959 | 11 | 98.87 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6457047 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcelino Roque | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | HOR | HORTOLÂNDIA | 6461422 | PENDENTE | DESPACHADA | HORBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Guilherme S. da Silva Freitas | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0

## MTM_MONTE MOR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6457062 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Robson Suplicy Da Silva | 470 | 226 | 244 | 48.09 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455572 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU069 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | João victor de almeida | 652 | 520 | 132 | 79.75 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455483 | PARCIAL | DESPACHADA | MTMBU066 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 176 | 170 | 6 | 96.59 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455462 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU063 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455472 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU062 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | SERGIO DA SILVA CORAGEM | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455484 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBC04G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | MTM | MONTE MOR | 6455505 | PENDENTE | DESPACHADA | MTMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jeferson Mendes Moreno | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0

## NOO_NOVA ODESSA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457861 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Willyton Moreira do Nascimento | 687 | 167 | 520 | 24.31 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457913 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | TIAGO MEIRELES DE OLIVEIRA | 696 | 319 | 377 | 45.83 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457849 | PARCIAL | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | LUCIANA RIBEIRO ROMPATO | 762 | 738 | 24 | 96.85 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457450 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457830 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU058 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jonathan A Toledo | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457876 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ANDERSON OLIVEIRA VITÓRIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6457943 | PENDENTE | DESPACHADA | NOOBU045 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adonias Fernandes De Souza NOV | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | NOO | NOVA ODESSA | 6460868 | PENDENTE | CRIADA | NOOBU046 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0

## PAU_PAULÍNIA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457071 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU135 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 223 | 133 | 90 | 59.64 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457097 | PARCIAL | DESPACHADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Jean Antonio Argentin Torres | 425 | 288 | 137 | 67.76 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457070 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457095 | PENDENTE | CRIADA | PAUBU123 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Renailton Santiago de Oliveira | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6457102 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CORRALE | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | PAU | PAULÍNIA | 6459063 | PENDENTE | DESPACHADA | PAUBU119 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adriano Pereira De Souza | 1416 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0

## SBO_SANTA BÁRBARA DO OESTE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455582 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 520 | 520 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455715 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU166 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Francisco Anilton Lima Silva | 130 | 130 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6460735 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU004 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461069 | FEITA | FINALIZADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455603 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ALEX CAVALCANTE DUARTE | 625 | 67 | 558 | 10.72 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455589 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Adison Lopes Lima Silva | 482 | 205 | 277 | 42.53 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455593 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Marcio dos Reis Alvarenga | 858 | 621 | 237 | 72.38 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455614 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU156 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Joao Marcos Chrisostomo | 684 | 497 | 187 | 72.66 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6461073 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU002 | PERIODICA | R | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 4 | 1 | 80 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455609 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Isler | 712 | 658 | 54 | 92.42 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455611 | PARCIAL | DESPACHADA | SBOBU008 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | José Fernandes Benedicto | 540 | 534 | 6 | 98.89 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SBO | SANTA BÁRBARA DO OESTE | 6455578 | PENDENTE | DESPACHADA | SBOBC03G | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Enoque Suave De Andrade | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0

## SUM_SUMARÉ
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454834 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU001 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 106 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454844 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | ROGERIO FERREIRA RODRIGUES | 17 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454851 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU011 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Valdirlei Paschoalin | 470 | 470 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456786 | FEITA | FINALIZADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 260 | 260 | 0 | 100 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456760 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU003 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Ademir Romeu da Silva. | 671 | 246 | 425 | 36.66 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454865 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU234 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Henry Jose Da Costa | 1178 | 724 | 454 | 61.46 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456777 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 194 | 129 | 65 | 66.49 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456763 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU005 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Luciano Steci Marcondes | 590 | 430 | 160 | 72.88 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454869 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU228 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Edson Custodio De Mello | 892 | 807 | 85 | 90.47 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454837 | PARCIAL | DESPACHADA | SUMBU002 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | Maycon Soares provisório | 615 | 608 | 7 | 98.86 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6454846 | PENDENTE | CRIADA | SUMBU006 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  |  | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456764 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU007 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0
D0 | 04/05/2026 | SUM | SUMARÉ | 6456792 | PENDENTE | DESPACHADA | SUMBU004 | PERIODICA | P | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 04/05/2026 | DIEGO HENRIQUE PEREIRA LIMA | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0