## RESUMO
Indicador | Valor
TOTAL DE TAREFAS ÚNICAS | 69
TOTAL T. INSTALA | 21404
TOTAL T. VISITADA | 21404
TOTAL FALTAM | 0
TAREFAS D2 | 69
TAREFAS FEITA | 69
TAREFAS PARCIAL | 0
TAREFAS PENDENTE | 0
TAREFAS SEM TOTAL | 0
RESUMO POR MUNICÍPIO
CAV | TAREFAS: 7 ¦ INSTALA: 1210 ¦ VISITADA: 1210 ¦ FALTAM: 0
CHA | TAREFAS: 2 ¦ INSTALA: 385 ¦ VISITADA: 385 ¦ FALTAM: 0
PIR | TAREFAS: 53 ¦ INSTALA: 17327 ¦ VISITADA: 17327 ¦ FALTAM: 0
RPE | TAREFAS: 3 ¦ INSTALA: 1294 ¦ VISITADA: 1294 ¦ FALTAM: 0
SPE | TAREFAS: 4 ¦ INSTALA: 1188 ¦ VISITADA: 1188 ¦ FALTAM: 0
RESUMO POR D E SITUAÇÃO
D2 | FEITA: 69

## RESUMO_MUNICIPIO
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | D OPERACIONAL | TOTAL TAREFAS | FEITA | PARCIAL | PENDENTE | SEM TOTAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | T. TELEMED | T. DISTRIB
CAV | CAV | D2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0
CHA | CHA | D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0
PIR | PIR | D2 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17327 | 17327 | 0 | 367 | 0
RPE | RPE | D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 1294 | 0 | 0 | 0
SPE | SPE | D2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 0

## TAREFAS
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444420 | FEITA | FINALIZADA | CAVBR017 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444421 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU065 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 514 | 514 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444422 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU066 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 682 | 682 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444429 | FEITA | FINALIZADA | CAVBC03G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Adao Ribeiro | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444433 | FEITA | FINALIZADA | CAVBC03G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444435 | FEITA | FINALIZADA | CAVBC03G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6449369 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU066 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Wagner Aparecido Faria | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CHA | CHA | 6444395 | FEITA | FINALIZADA | CHABU020 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | GALEANO RESERVA | 366 | 366 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CHA | CHA | 6453257 | FEITA | FINALIZADA | CHABU020 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | GALEANO RESERVA | 19 | 19 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444457 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC15G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444458 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC15G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444461 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR163 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 30 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444462 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR171 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444463 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR170 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 27 | 27 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444464 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU360 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Adao Ribeiro | 119 | 119 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444469 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU356 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Natalicio Domingues | 645 | 645 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444470 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU355 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Natalicio Domingues | 665 | 665 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444475 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU596 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | anselmo reserva | 191 | 191 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444477 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU311 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 1333 | 1333 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444487 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU598 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 1625 | 1625 | 0 | 100 | 367 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444497 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU312 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 784 | 784 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444501 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU314 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUCAS cardoso reserva | 660 | 660 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444502 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU316 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 329 | 329 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444532 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU568 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 1407 | 1407 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444536 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU570 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 571 | 571 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444540 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU571 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 766 | 766 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444544 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU574 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 766 | 766 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444550 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU604 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 508 | 508 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444558 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU640 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Juliana da Silva Silveira | 616 | 616 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444564 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU642 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | sidinei benedicto | 71 | 71 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444568 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU641 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | sidinei benedicto | 96 | 96 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444569 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU606 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | sidinei benedicto | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444571 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU594 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 374 | 374 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444582 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU655 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JONATHAS RANDO | 904 | 904 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444586 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU654 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | ITALO SILVA | 898 | 898 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444607 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU635 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JONATA RESERVA | 493 | 493 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444612 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU635 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JONATA RESERVA | 1327 | 1327 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6445607 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU566 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 367 | 367 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6445612 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU566 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 376 | 376 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6446678 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | BRENO HENRIQUE ROSA | 282 | 282 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6446680 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | BRENO HENRIQUE ROSA | 262 | 262 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6447385 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU631 | CONTROLE | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6447863 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU316 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451209 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU280 | CONTROLE | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451215 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU562 | CONTROLE | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451216 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU293 | CONTROLE | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451691 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU654 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451695 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU655 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 84 | 84 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451701 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU570 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 23 | 23 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451703 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU571 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 49 | 49 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451707 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU574 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 54 | 54 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451711 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU611 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 85 | 85 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451727 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU355 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 84 | 84 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451730 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU314 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 89 | 89 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451735 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU311 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 24 | 24 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451742 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU598 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 11 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451766 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU360 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 18 | 18 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6452652 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR163 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6453245 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6453724 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | GALEANO RESERVA | 47 | 47 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6453917 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | GALEANO RESERVA | 48 | 48 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6454255 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU311 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 68 | 68 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | RPE | RPE | 6444392 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU026 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | EUGENIO RESERVA | 773 | 773 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | RPE | RPE | 6444393 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU022 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 498 | 498 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | RPE | RPE | 6451237 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU022 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 23 | 23 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | SPE | SPE | 6444438 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU069 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Marcelo Davi Macedo | 361 | 361 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | SPE | SPE | 6444440 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU070 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 293 | 293 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | SPE | SPE | 6444442 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU101 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 428 | 428 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | SPE | SPE | 6449226 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU069 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 106 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0

## CAV_CAV
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444420 | FEITA | FINALIZADA | CAVBR017 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444421 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU065 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Alessandro Neres Dos Santos | 514 | 514 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444422 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU066 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Osvandir Pinto Da Silva | 682 | 682 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444429 | FEITA | FINALIZADA | CAVBC03G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Adao Ribeiro | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444433 | FEITA | FINALIZADA | CAVBC03G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Marcelo Do Prado Camargo | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6444435 | FEITA | FINALIZADA | CAVBC03G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CAV | CAV | 6449369 | FEITA | FINALIZADA | CAVBU066 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Wagner Aparecido Faria | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0

## CHA_CHA
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D2 | 28/04/2026 | CHA | CHA | 6444395 | FEITA | FINALIZADA | CHABU020 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | GALEANO RESERVA | 366 | 366 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | CHA | CHA | 6453257 | FEITA | FINALIZADA | CHABU020 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | GALEANO RESERVA | 19 | 19 | 0 | 100 | 0 | 0

## PIR_PIR
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444457 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC15G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444458 | FEITA | FINALIZADA | PIRBC15G | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444461 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR163 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 30 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444462 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR171 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444463 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR170 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jaime Jose Cipriano | 27 | 27 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444464 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU360 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Adao Ribeiro | 119 | 119 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444469 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU356 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Natalicio Domingues | 645 | 645 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444470 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU355 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Jose Natalicio Domingues | 665 | 665 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444475 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU596 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | anselmo reserva | 191 | 191 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444477 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU311 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Edmilson Henrique De Oliveira | 1333 | 1333 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444487 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU598 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Rogerio Benedito De Souza | 1625 | 1625 | 0 | 100 | 367 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444497 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU312 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | NATASHA DA SILVA SILVEIRA | 784 | 784 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444501 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU314 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUCAS cardoso reserva | 660 | 660 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444502 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU316 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 329 | 329 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444532 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU568 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Edirlei Luis Carnelutti | 1407 | 1407 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444536 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU570 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Renan de Carvalho Oliveira | 571 | 571 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444540 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU571 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | ALESSANDRO JOSE CASSIMIRRO | 766 | 766 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444544 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU574 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Anderson Carlos Da Silva Vand | 766 | 766 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444550 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU604 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Stephane dos S Esteves Viana | 508 | 508 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444558 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU640 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Juliana da Silva Silveira | 616 | 616 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444564 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU642 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | sidinei benedicto | 71 | 71 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444568 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU641 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | sidinei benedicto | 96 | 96 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444569 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU606 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | sidinei benedicto | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444571 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU594 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | GILMAR LUIZ GARCIA | 374 | 374 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444582 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU655 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JONATHAS RANDO | 904 | 904 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444586 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU654 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | ITALO SILVA | 898 | 898 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444607 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU635 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JONATA RESERVA | 493 | 493 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6444612 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU635 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JONATA RESERVA | 1327 | 1327 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6445607 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU566 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | ADIVAL ANTONIO RES | 367 | 367 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6445612 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU566 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | FRANCISCO PIO SANTOS | 376 | 376 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6446678 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | BRENO HENRIQUE ROSA | 282 | 282 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6446680 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | BRENO HENRIQUE ROSA | 262 | 262 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6447385 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU631 | CONTROLE | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6447863 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU316 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | CAUA PEREIRA RESERVA | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451209 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU280 | CONTROLE | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451215 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU562 | CONTROLE | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451216 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU293 | CONTROLE | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | DIEGO OLIVEIRA LIMA | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451691 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU654 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451695 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU655 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 84 | 84 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451701 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU570 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 23 | 23 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451703 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU571 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 49 | 49 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451707 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU574 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 54 | 54 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451711 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU611 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 85 | 85 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451727 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU355 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 84 | 84 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451730 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU314 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 89 | 89 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451735 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU311 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Mauro Fernando mantuan | 24 | 24 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451742 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU598 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | SIDNEY CAMARGO | 11 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6451766 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU360 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 18 | 18 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6452652 | FEITA | FINALIZADA | PIRBR163 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | Jose Luis Calixto Da Silva | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6453245 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | LUIS FERNANDO REGONHA | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6453724 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | GALEANO RESERVA | 47 | 47 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6453917 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU315 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | GALEANO RESERVA | 48 | 48 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | PIR | PIR | 6454255 | FEITA | FINALIZADA | PIRBU311 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | sidinei benedicto | 68 | 68 | 0 | 100 | 0 | 0

## RPE_RPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D2 | 28/04/2026 | RPE | RPE | 6444392 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU026 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | EUGENIO RESERVA | 773 | 773 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | RPE | RPE | 6444393 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU022 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Bruna rodrigues de lima e silv | 498 | 498 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | RPE | RPE | 6451237 | FEITA | FINALIZADA | RPEBU022 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | ROBSON RICARDO GUILHERME | 23 | 23 | 0 | 100 | 0 | 0

## SPE_SPE
D OPERACIONAL | DATA BASE D | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO NOME | TAREFA | SITUAÇÃO LEITURA | STATUS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | TIPO | DT PREVISTA | DT LIMITE | DT PLANEJA | AGENTE COMERCIAL | T. INSTALA | T. VISITADA | FALTAM | % EXECUTADO | T. TELEMED | T. DISTRIB
D2 | 28/04/2026 | SPE | SPE | 6444438 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU069 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Marcelo Davi Macedo | 361 | 361 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | SPE | SPE | 6444440 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU070 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | EVERTON CRISTIANO DE CAMPOS C | 293 | 293 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | SPE | SPE | 6444442 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU101 | PERIODICA | P | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | Christiano Jorge de Moraes | 428 | 428 | 0 | 100 | 0 | 0
D2 | 28/04/2026 | SPE | SPE | 6449226 | FEITA | FINALIZADA | SPEBU069 | PERIODICA | R | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | JEANS DOUGLAS PASSOS SIQUEIRA | 106 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0